## 按报告顺序分解
2023年第一季度经济社会发展责任目标分工方案
序号 | 责任目标内容 | 第一季度完成情况 | 是否按计划完成进度 | 责任（牵头）单位 | 责任人
1 | 自觉接受县人大依法监督、县政协民主监督，认真办理人大代表建议和政协委员提案。 | 人大代表建议和政协委员提案已基本整理完成。 | 是 | 县政府办公室 | 王保军
2 | 一般公共预算收入增长12%左右。 | 第一季度，累计完成一般公共预算收入46118万元，同比增长23.99%，完成全年收入进度的26.89%。 | 是 | 县财政局 | 王厚健
3 | 用好用足“农担贷”政策，增加新型经营主体贷款8亿元以上。 | 广泛宣传“鲁担惠农贷”的优惠政策，发放"鲁担惠农贷"宣传彩页8000余份，同时请村干部利用广播、微信群、朋友圈进行宣传。收集意向客户名单1260户，进行建档立卡。完成担保贷款2.1916亿。 | 是 | 县财政局 | 王厚健
4 | 严控政府性债务。 | 已完成 | 是 | 县财政局 | 王厚健
5 | 一体推进智慧城市、数字城市建设，配齐配强设施设备和网格员，实现“一网统管”。 | 已完成城市大脑功能升级增效；完成城管系统事件流转对接，实现城管领域事件处理功能。 | 是 | 县政府办公室 | 王保军
6 | 深化政务公开。 | 一是优化升级政府门户网站。优化改版专栏21个，新建专题1个，优化提升功能52项，政府门户网站功能更加健全完善。二是做好国家、省政务公开迎查考核工作。重新分解优化目标任务，压实部门责任，公开内容更加全面、细致。三是联系第三方网络公司完成政府网站后台数据迁移工作，完成和市政府网站平台对接，提升政府网站流畅度，更加方便群众查询信息。四是进一步优化食品药品监管专栏，新增审批项目信息、经营许可信息、应急处置信息、监督检查信息。 | 是 | 县政府办公室 | 王保军
7 | 地区生产总值增长8%左右。 | 指导各镇街对本辖区已纳统的规上企业，特别是全县209家规上工业，按时足额上报数据，同时积极培育新兴企业发展壮大，尽快升规纳统。 | 是 | 县发展和改革局 | 邓恩坡
8 | 固定资产投资增长20%左右。 | 督导70个在库固定资产投资项目，按时足额上报数据；对未纳统的项目，协助项目单位完善项目手续，3月份新增固定资产投资项目11个。 | 是 | 县发展和改革局 | 邓恩坡
9 | 城镇居民人均可支配收入增长6%左右。 | 对永昌街道程堤口、七里口，文亭街道徐小楼、宋庄，南鲁集镇北村，伯乐集镇袁庄，党集镇党集村等7个城镇样本点70户进行详细指导。确保不漏记，不少记。 | 是 | 县发展和改革局 | 邓恩坡
10 | 农村居民人均可支配收入增长7%左右。 | 对九女集镇包庄村、王堂村，张楼赵集村，汶上集镇袁堂村、洪楼村，伯乐集镇马海村，南鲁集镇西李楼村、秦楼村等8个农村样本点80户进行详细指导。确保不漏记，不少记。 | 是 | 县发展和改革局 | 邓恩坡
11 | 围绕省“十强产业”和市“231”产业体系，重点策划储备一批产业和基础设施项目，确保列入省级重点项目18个以上、市级重点项目10个以上。 | 已入选省级重点项目18个、市级重点项目10个，完成全年计划。 | 是 | 县发展和改革局 | 邓恩坡
12 | 促进各类创新资源向企业集聚，支持企业与高校院所合作开展关键技术攻关，助推产学研用一体发展，新增高新技术企业20家以上，入选全国科技型中小企业信息库企业50家以上。 | 已完成拟申报高新技术企业筛选工作，准备组织27家企业申报高新技术企业。 已累计完成28家科技型中小企业入库。 | 是 | 县科学技术局 | 訾述标
13 | 新登记市场主体2万户以上。 | 第一季度已完成新登记市场主体1677户 | 是 | 县行政审批局 | 陈大庆
14 | 完善人才“引育用留”机制，新引进各级高层次、高技能人才400人以上。 | 2月19日，县人社局赴山东师范大学招引人才，达成就业意向120人；3月18日，赴长沙东南大学招引人才，达成就业意向4人；3月20日，赴重庆大学招引人才，达成就业意向3人。 | 是 | 县人力资源和社会保障局 | 祝兆东
15 | 扎实开展“归雁兴成”活动，新增返乡创业就业4500人以上。 | 季度计划新增返乡创业就业1200人 | 是 | 县人力资源和社会保障局 | 祝兆东
16 | 已获批的工业类省级重点项目明年上半年要基本具备试生产条件。 | 多次现场调度利檀新材料、同创化工2个工业类省级重点项目。目前，利檀新材料项目主体车间基本完工，正在进行内部装修和设备安装；同创化工项目主体车间和仓库基础已全部完工。 | 是 | 县发展和改革局 | 邓恩坡
17 | 2023年新增“四上”企业120家以上，其中服务业增加6家。 | 督导汶上集镇福音医院、大田集镇中水北方环保科技有限公司、党集镇桑德碧清水务有限公司等3家服务业完成营业执照变更工作，尽快达到升规纳统条件。 | 是 | 县发展和改革局 | 邓恩坡
18 | 要开展好安全生产风险隐患大排查大整治“百日行动”，紧盯危化品、道路交通、建筑施工、城镇燃气、烟花爆竹、农村取暖和自建房等重点行业领域，突出重大危险源、重点灾害、高危作业等薄弱环节，持续开展拉网式风险隐患大排查、大整治，确保安全生产形势持续稳定。 | 1.工贸行业领域：一季度，根据专项整治内容，巩固“百日清零行动”工作成果，以涉粉作业10人以上、涉有限空间作业、涉钢结构筒形仓、液氨储罐10吨以上涉氨制冷企业为重点，共计29家企业。工作开展以来累计派出检查组23个，出动检查53人次，共发现隐患55条，已完成整改55条。 2. 危化品领域：开展好危化品“百日行动”，对园区内22家化工企业进行安全生产隐患排查工作，共计查出隐患524条，其中，设备设施类220条，安全管理类153条，防火防爆类105条，电气仪表类46条,全部督促整改到位；3月份，对园区内22家化工企业“百日行动”回头看，查出共计139条隐患问题，督促企业进行整改；对2家试生产企业进行安全生产诊断，共计查出32条问题，已反馈企业进行整改；组织专家对辖区内3家重点危化品企业进行“服务式”安全生产诊断，共计查出问题185条，目前已反馈企业整改。 3.全县层面：深入开展了安全生产风险隐患大排查大整治“百日行动”，聚焦危化品、建筑施工、交通运输、消防等重点行业领域，以及城镇燃气、自建房、文化旅游、特种设备等其他领域，共组织检查组184个，出动人员585人，检查单位597家，发现隐患1154项，已整改1146项，整改率99.3%，重大隐患1个，已完成整改。开展职工查隐患奖励企业78家，奖励人数21人，奖励金额0.57万元。组织专家981人次帮扶检查，帮扶企业数量775家，帮助企业解决问题隐患474个。 | 是 | 县应急管理局 | 宋涛
19 | 精细化工园区供水配套设施提升改造。 | 已完成管廊上铺设钢管；地面上铺设PE管正在施工；检查井、阀门井内的配件正在进行安装。 | 是 | 县水务局 | 田红梅
20 | 完成现代水网规划方案编制，开展农村供水水质提升专项行动，铺设管网160公里以上。 | 已完成中央资金项目计划实施方案的规划编制，并修订批复。 | 是 | 县水务局 各镇街 | 田红梅
21 | 实施东渔河北支、安济河等8条河流清淤行动，建设维修水闸5座、生产桥18座。 | 已完成刘海沟、苟村排水沟、刘老家沟清淤治理；东鱼河北支财审工作已完成，其余工程已完成初步设计；闫庄闸、安济河治理已开工建设。 | 是 | 县水务局 | 田红梅
22 | 用心保障群众饮水安全，九女水库、伯乐水库全面运营，确保全县人民喝上放心黄河水。 | 已完成水厂、管网调试；正在进行净水厂清理清水池、吸水井、常规净水间集水池池壁及池底淤泥、净水厂加药调试及自控单体调试、办公楼进行瓦屋面施工、绿化施工。 | 是 | 县水务局 | 田红梅
23 | 持续巩固提升农村人居环境，秸秆综合利用率达到94%以上。 | 每月对人居环境进行督导检查及人居环境观摩。 | 是 | 县农业农村局 | 岳中建
24 | 扎实推进“百村改造、万户提升”工程，新建县级美丽乡村26个以上，省级美丽乡村示范村6个以上。 | 每周对美丽乡村进行调度，实时了解建设进度。 | 是 | 县农业农村局 | 岳中建
25 | 凝心聚力实施“四大种养基地”工程，稳固大蒜、芸豆、辣椒种植面积。 | 完成大蒜、芸豆、辣椒技术指导和培训工作。确保大蒜、芸豆产业稳定生产。开展大蒜示范方多个示范点第一遍大面积示范点飞防和小面积人工防治工作。 | 是 | 县农业农村局 | 岳中建
26 | 持续壮大10个特色农业产业园区，大力培育新型农业经营主体，新增合作社、家庭农场100家。 | 1、配合镇、街对新型经营主体进行宣传指导。2、3月28日陪市局领导对新型经营主体和社会化服务组织进行实地调研。3、各镇、街已培育新型经营主体37家，已超额完成任务。 | 是 | 县农业农村局 | 岳中建
27 | 新增省级企业产品品牌1个，省级乡土产业名品村10个，市级龙头企业2家，创建智慧农业应用基地1个。 | 有意向申报企业已经联系，积极准备，等待市级申报通知下发。确定备选村，积极准备。 | 是 | 县农业农村局 | 岳中建
28 | 围绕“四区三集群”建设，全力推进九女集镇、张楼镇美丽乡村示范区建设，加快苟村集镇、汶上集镇衔接推进区建设，做好汶上集镇服装加工、大田集镇农副产品深加工、孙寺镇木材加工产业集群发展，新增标准化示范基地1-2个，助推全县乡村振兴走上快车道。 | 美丽乡村示范区：张楼镇成功申报市级乡村振兴示范片区，九女集镇成功申报省级乡村振兴示范片区，完善了两个示范片区的项目规划，加强对两个美丽乡村示范区的人居环境检查，督导。 衔接推进区：已制定并上报汶上集镇谢姐推进区规划，省局尚未批复 | 是 | 县农业农村局 相关镇街 | 岳中建
29 | 积极申报农业生产社会化服务组织项目，新增土地托管和流转面积5万亩，统防统治土地30万亩。 | 高标准农田建设提质升级任务下达四万亩，目前，已发布采购意向公告。 | 是 | 县农业农村局 | 岳中建
30 | 提高农村集体“三资”管理规范化水平，完成管理人员培训500人次。 | 完成管理人员培训共计180人次 | 是 | 县农业农村局 | 岳中建
31 | 坚决执行最严格耕地保护制度，严守耕地红线，保障粮食安全。 | 1.已完成2022年度工作总结及各项考核工作 2.已完成成武县小麦面积核定工作方案制定和通知下发。各镇街正在开展第二次小麦面积核定及材料报送。 | 是 | 县农业农村局 | 岳中建
32 | 提升改造乡村亮灯工程，不断增强群众幸福感。 | 这一项责任目标内容县领导安排由民生领导小组调度，县市政园林环卫综合服务中心抓好工作落实，需要农业农村局配合的我们全力配合好。 | 是 | 县农业农村局 | 岳中建
33 | 提升改造房屋2000户以上。 | 苟村集镇、孙寺镇、天宫庙镇目前已提升改造房屋185户，其余乡镇已基本走访入户完成，正在准备相关立项材料. | 是 | 县农业农村局 | 岳中建
34 | 用心改善群众生产条件，提升改造高标准农田基础设施，受益耕地面积达到30万亩以上。 | 高标准农田建设提质升级任务下达四万亩，目前，已发布采购意向公告。 | 是 | 县农业农村局 | 岳中建
35 | 立足“一镇一业”，围绕汶上集镇服装加工、大田集镇果蔬加工、孙寺镇木材加工、南鲁集镇兽药生产等重点培育，年底前打造“百企镇”2个以上。 | 田集镇目前有企业72家，果蔬冷藏库近500门，在建项目1个，总投资额10000万元，整个产业带动就业3600人。汶上服装加工产业集群内有企业73家，其中服装加工企业52家，在建或即将落地项目4个，总投资额1720万元，整个产业带动就业6000余人。孙寺木材加工产业有各类企业500家，在建或即将落地项目5 个，总投资额5000万元，带动就业300人。南鲁兽药产业有意向企业3家，总投资额约3.5亿元，带动就业600人。 | 是 | 县农业农村局 | 岳中建
36 | 持续推进“百企入村、万人就业”工程，新增入村企业50个以上，其中规上企业10个以上，新增农村就近就业3000人以上。 | 完成第一季度任务目标，积极督促乡镇搜集、提报、签约信息，招引项目，并对在建项目，逐一查看项目现场开工建设情况。截至目前，新增入村企业10个，均已开工建设。 | 是 | 县乡村振兴局 各镇街 | 岳中建
37 | 健全完善全县防返贫监测帮扶智慧云平台，打造全市典型。 | 已完成任务目标。截止目前，健全完善了全县防返贫监测帮扶智慧云平台，并已打造成了全市典型，并在各县区陆续推广、建设中。 | 是 | 县乡村振兴局 | 岳中建
38 | 要抓住有利时机，迅速掀起冬春农田水利建设高潮。 | 水务局：持续配合农业农村局开展冬春农田水利建设工作。 农业局：现中央财政部PPP项目管理平台已关闭，下步工作无法继续完成。3月29日下午，在县财局召开相关会议，经黄书记安排，PPP项目现已决定交予县财金集团负责继续实施，该责任目标内容属于ppp项目，因此新工作计划及开展情况应由县财金集团制定。 | 是 | 县农业农村局 县水务局 | 岳中建 田红梅
39 | 高标准新建更换城区交通信号灯30处。 | 按计划完成待施工路口的实地勘测工作，并完成所有待建路口的规划设计工作；完成刘海路口信号灯建设，并投入正常运行；浇筑八个路口（先农坛仪凤、先农坛通乐、先农坛历山、文亭永昌、文亭通乐、振兴通乐、吕台趵突泉、刘海）信号灯、电警、标志标牌共56处基础基坑；拆除三个路口（吕台先农坛、永昌先农坛、永昌伯乐大街）电警与信号灯设备、杆件共计18套杆件、16套信号灯设备；浇筑一个区间测速（S242省道成武东高速连接线西500米王营村）测速起点、终点、限速牌共8处基础基坑。 | 是 | 县公安局交警大队 | 姚根印
40 | 严厉打击电信网络诈骗等违法犯罪行为。 | 1-3月份，抓获各类电信网络诈骗犯罪嫌疑人109人，破获电信网络诈骗案件92起，为群众挽回经济损失40余万元 | 是 | 县公安局 | 孙峰
41 | 进一步繁荣枣曹渔村、郜城水街、蓝水湾风情街特色步行街区，推动会馆金街特色商业街区正式运行，真正让水岸联动街区、灯火延绵湖区。 | 现场调研，总结去年水街招商运营做法，分析原因、巩固成果，为国家食品安全示范城市创建提升水街餐饮业质量安全水平，水街美食夜市一条街已启动运营，水街已有20多家餐饮小吃晚上摆摊经营。 | 是 | 县市场监督管理局 | 董良民
42 | 新授权发明专利达到20项以上。 | 已完成县内高新技术企业走访工作，对知识产权培育重点企业建立台账，已指导20家企业成功备案专利快速预审通道。 | 是 | 县市场监督管理局 | 董良民
43 | 完成国家级食品安全城市创建工作。 | 对第1-38项材料收集、整理基本完成并对各镇街食安办及成员单位提交材料进行验收归档，目前正在对第33-36项材料材料进行细化，查缺补漏。 | 是 | 县市场监督管理局 | 董良民
44 | 规范行政执法,深化普法依法治理工作，使尊法学法守法用法在全社会蔚然成风。 | 均已按照计划完成。1月份完成庆双节法治宣传活动3次，2月份，开展送法下乡活动5次，3月份开展三八国际妇女节活动5次。开展3次嵌入式执法监督活动，开展1次行政执法案卷评查活动，组织开展1次行政执法培训活动。完成对各执法单位在成武县人民政府网站公示情况的检查，对发现的问题及时反馈进行了整改。完成成武县告知承诺制证明事项的梳理工作，事项清单在成武县人民政府网站进行了公示。 | 是 | 县司法局 | 朱利静
45 | 要深入开展“信访突出问题攻坚化解年”行动，加快推进信访源头治理和积案化解，持续做好“五张清单”及排查风险点清零，坚决把风险隐患解决在萌芽状态、未发之时。 | 每月均制定了领导公开接访表，实行了月中向县领导提醒，月末对领导公开接访案件的化解率和化解质量“双排名”，提高了初信初访的化解率；圆满完成了全国“两会”信访维稳安保任务，实施了“周调度、周通报”工作机制，促进了信访积案的化解；制定了《成武县“信访突出问题攻坚化解年”行动实施方案》，开启了“信访突出问题攻坚化解年”行动，对信访突出问题进行集中化解；做好“五张清单”的化解工作，上报化解率100%；继续加大了源头治理，实施了动态排查机制，每周对排查案件汇总，登记造册，至目前共计排查案件266件，296人，全部实行了县领导包案机制，督促各镇街拉出了详细的化解计划，跟踪落实，推进化解，坚决将风险隐患解决在萌芽状态和未发之时。 | 是 | 县信访局 | 韩军
46 | 开展城区“街头见警”行动。 | 1.实行“屯警街面、动中备勤、武装处突”的巡防模式，提高街面见警率、管事率。2.在城区部署县委县政府1个“一分钟处置点”，严格落实“1、3、5”快速响应机制，“闪电突击队”（PTU）开展武装巡逻。3.“猫头鹰夜巡队”在城区易发案、多发案部位进行夜间巡逻，力争防控抓现行，遏制城区“拉车门”盗窃等各类可防性案件势头 | 是 | 县公安局 | 孙锋
47 | 加强水环境治理，开展入河排污（水）口综合整治，完善水质预警、应急体系，确保水质稳定达标。 | 一是将胜利河、东鱼河等主要河流及其支流按所属区域分河段责任到人，明确了分工，加强了沿线入河排污口的巡查监管，发现问题及时溯源并交由责任单位整治到位；二是加密了胜利河郑桥等考核断面的水质巡查及监测，密切关注水质状况，发现异常，立即结合水务部门关闭节制闸闸门，对污水进行截留应急处置，不对下游国省控考核断面造成影响。根据国家及省反馈，1-2月，我县国控新万福河湘子庙、省控胜利河郑桥水质稳定达标。 | 是 | 市生态环境局成武分局 | 刘世海
48 | 有序推进汶上压煤村搬迁，提前谋划做好压煤村土地综合利用工作。 | 汶上：正在设计规划 | 是 | 汶上集镇 县自然资源和规划局 | 孙景元
49 | 稳步推进房产开发，完成土地出让收益30亿元。 | 2023年第一季度共出让地块22宗，面积1516.923亩，成交金额47316.23万元。 | 是 | 县自然资源和规划局 | 孙景元
50 | 有序推进改善性住房建设规划，满足群众多样性住房需求。 | 目前正在编制北部城区控制性详细规划，拟选址在豪生酒店西。 | 是 | 县自然资源和规划局 | 孙景元
51 | 规模以上工业增加值增长18%左右。 | 1-2月份规模以上工业增加值增长13.5%，全市第二，高于全市1.3个百分点 | 是 | 县工业和信息化局 | 赵军
52 | 深入推进“双十双百”工程，新增规上企业70家以上，实现规上企业销售收入300亿元以上。 | 2月份月度新增规模以上工业企业5家，1-2月份完成营业收入31.90亿元 | 是 | 县工业和信息化局 | 赵军
53 | 启动新一轮技改升级行动，完成工业技改投资15亿元以上，推动企业智能化改造3家以上。 | 完成12个项目申报统计项目库，4月1日反馈结果；完成技改投资3.1亿元。 | 是 | 县工业和信息化局 | 赵军
54 | 开展“育苗壮干”行动，着力培育“专精特新”“瞪羚”企业10个以上，推进达驰、华驰等本土“老牌”机电企业正常运营、扩产膨胀，加快壮大一批龙头型、支柱型企业，力争今年新增销售收入过10亿元企业2家、过5亿元企业3家、过1亿元企业15家、过5000万元企业20家。 | 完成了13家创新型企业、11家专精特新企业申报。走访达驰、华驰等老牌机电企业生产困难。成立四大专班，初步摸排走访了规模以上工业企业，对2023年销售收入做了初步预计 | 是 | 县工业和信息化局 | 赵军
55 | 健全完善“链长制”，加快培育京粮大泽成、维尤纳特、赛诺医疗等15个“领航型”企业，引领带动各园区上下游配套企业，形成大中小企业协同创新、产业链供应链互通互融的产业生态。 | 在我县成功召开了全省特色产业培育，赋能乡村振兴现场会，组织15家企业参会，部分企业接受了新闻媒体采访。 | 是 | 县工业和信息化局 | 赵军
56 | 推进医疗器械产业转型升级，打造全国微创医疗器械高地。 | 邀请了市局李局长，对企业走访调研，引导企业向二、三类医疗器械转型。 | 是 | 县工业和信息化局 | 赵军
57 | 完成引进外资5500万美元以上。 | 山东鲁创齐大板电子元件有限公司3月21日到账外资9197美元，1-3月份实际到账外资809197美元。 | 是 | 县商务局 | 高继春
58 | 推进大森中众合农贸市场、对口农贸市场标准化升级改造。 | 1.大森中众合农贸市场制定规划了自卖区，把零售商户统一集中到农贸市场东部，持续进行中。2.对口农贸市场已经不适应市场需要，农产品批发经营萎缩，投资方计划在6月份商户合同到期后，转换市场性质，不再经营农贸市场，改为其他。商务局联系了一批快递企业，探讨建设快递物流园，双方在接触洽谈中。 | 是 | 县商务局 | 高继春
59 | 激活城市夜经济，释放消费新活力。 | 翡翠城区内东南角改造完成，便利消费者进出，亮化5月份进行，商铺出租率达到96%，整个消费街区生意兴隆，市场繁荣。蓝水湾持续进行流动摊点入户改造，凡是在风情街经营的商户，必须租赁门面，须有固定门面场所，方可在门外摆设流动车售卖。汽车家电促销费工作开展情况：1.召开了汽车、家电企业消费季活动预备会，2.和晟裕未来城投资方进行了座谈，计划在4月底或5月初举办汽车、家电消费季，时间持续一周。3.现场查看，汽车、家电企业现场进行了规划设置，活动正在筹备中。 | 是 | 县商务局 | 高继春
60 | 加大金融支持实体经济力度，新增贷款35亿元。 | 上3月末，各项贷款余额197.26亿元，较年初增加15.98亿元。 | 是 | 县人行 | 朱瑞密
61 | 领办创办经济实体1400个以上。 | 第一季度完成领办创办经济实体390个。 | 是 | 县招商服务中心 | 王留东
62 | 落实县领导带头招商、“一把手”招商制度，每位县级领导、镇街和经济主管部门主要负责人都要招引过亿元项目1个，并严格执行考核排名制度，推动招商规模和质量双提升，全年签约过亿元项目45个以上、落地30个以上，新招引销售收入过百亿企业1家以上、过50亿元企业2家以上。 | 严格照办考核办法规定，推进招商引资工作。县直部门和镇街招引项目考核通知已下，4月初统计出第一季度招引项目完成情况。2023年1-3月份，我县招商引资签约项目41个，总投资203.14亿元；落地项目31个，总投资97.56亿元。 | 是 | 县招商服务中心 各镇街 | 王留东
63 | 深入推进“项目建设年”行动，签约项目抓落地、在建项目抓投产，全力加快越兴科技、同创化工、华今新材料、聚尔美二期等26个项目建设进度，大力推进朗晟科技、德洋化工、国润生物质、钰矿再生资源等32个项目投产运营。 | 县重点项目已调整为30个，全部按周为单位进行工期倒排，目前各项目正按照工期计划稳步推进。 | 是 | 县招商服务中心 各镇街 | 王留东
64 | 进一步明确返乡创业服务中心职责。 | 编办：已完成县返乡创业服务中心机构职能编制规定，明确县返乡创业服务中心职责。 返乡创业：已确定三定方案，按照职责有序进行工作。 | 是 | 返乡创业服务中心县委编办 | 王留东 许林茹
65 | 抓好现代农业高新技术等园区厂房、道路、绿化建设提升。 | 经四路、经六路路沿石已铺设完成。 | 是 | 化工园区管理服务中心 | 荣春鹏
66 | 精细化工园区供气、管廊等配套设施提升改造，完成园区扩区任务。 | 化工园区：完成园区2、3号路西延伸段绿化、亮化和百年防洪工程建设，明江、和润、兴元、泽大泛科、乐迈腾一企一管建设；园区内供热管道已完成1320米，集中供水管网铺设完成2050米，已完成检查井、阀门井设置。 财金集团： | 是 | 化工园区管理服务中心 | 荣春鹏
67 | 抓好数字智能等园区厂房、道路、绿化建设提升。 | 开发区：厂房建设： 五矿（11，14，15，19号楼）二次结构砌筑完成95%。君通，2、3#楼室外管网完成80%，外墙真石漆完成80%，5、6号楼厂房建设完成95%，18号楼厂房建设完成90% 室内水电消防： 2、3、5、6、18号楼室内消防安装工程完成，水电安装完成50% 配套设施： 2号楼3号楼5号楼6号楼雨污水管网，强电弱电，通讯，自来水，消防管道完成80%，2号楼3号楼之间主路路基开始施工 | 是 | 经济开发区 | 张振果
68 | 财金机电产业园东扩车间全部交付使用。 | 开发区：1、1-4号厂房室内地面灰土拌合压实施工已按计划施工完成，室内地面浇筑完成50%，防火涂喷涂完成60%， 2、新增檩托板焊接、新增墙面檩条安装、新增拉条安装完成。 | 是 | 经济开发区县财金集团 | 王留东
69 | 要围绕中小企业扩规扩产、改造提升,培育一批“领军型”工业企业。 | 和重点企业负责人座谈，督促企业扩产达能。 | 是 | 县工业和信息化局 | 赵军
70 | 要进一步健全农村金融服务体系。 | 金融服务中心：截至2月底涉农贷款余额为140.10亿元，较年初增加6.77亿元。 | 金融服务中心：3月份数据市银保监局尚未统计审核 | 县国有资产和金融服务中心县人行 | 王信建 朱瑞密
71 | 围绕传统产业抓发展，要打造兽药全国第一线，要有打造全国兽药第一线的勇气。 | 调研出2家拟升规兽药企业 | 是 | 县工信局 | 赵军
72 | 2023年新增“四上”企业120家以上，其中批零住餐业增加49家。 | 全县工业例会上，已将2023年批零住餐纳统工作任务目标分解到各镇街。两个街道各8家，其余镇各3家。 截止3月28日，全县拟纳统批零住餐企业共54家，包括文亭12家，田集4家；其他镇街是按照8家、3家任务目标准备纳统；其中已经纳统1家（苟村镇加油站）；其中8家可以月度纳统（文亭街道5家、苟村镇、党集、汶上各1家）。 截止3月28日，全县批零住餐在库法人企业91家（含2家在库，不报月度报表的），个体户112家，合计203家。 | 是 | 县商务局 | 高继春
73 | 畅通城市道路微循环，提升城区通行能力，新建改建文亭街西段、仪凤路北延、迎宾路北延、历山南路、五龙潭路、硕父路6条道路，完成迎宾路、湖心路等4座桥梁建设，精心做好永昌路、寿峰路、古城街西延等7条道路人行道铺设、绿化。 | 文亭街西：完善进场前期准备工作，湖心路北延桥开始维修便道。仪凤路北：完成路床150米。五龙潭路：南北两侧雨水管道安装完成。历山路：东侧人行道整平200米。通乐路：先农坛路至南环路完成人行道740m。道路两侧人行道路缘石正在施工。文亭街：汇文路路口污水管网正在施工。寿峰路：文亭街至伯乐大街段人行道已完成。伯乐大街至先农坛街380m道路两侧人行道路缘石正在施工。乐城河路：道路两侧路缘石和右侧人行道，路基正在处理。古城街西延渠化路口正在施工。宋庄桥完成预算编制，正在复核财审结果。 | 是 | 县住房和城乡建设局 | 王成刚
74 | 开工建设北部新区路网及水系工程，打通乐成河城区段北延、西延，城区水系“两个循环”实现贯通。 | 开始乐成河临时用地手续办理，正在编制临时用地方案编制，完成北部路网可行性研究报告前期资料汇总，开始可研报告编制。乐成河北延段完成河道清表1万余平方，河道开挖土方4万余方。 | 是 | 县住房和城乡建设局 | 王成刚
75 | 完成党员教育中心、融媒体中心、市民广场等重点工程建设并交付使用，加快成湖星级酒店建设。 | 住建局：成湖酒店1-3层二次结构抹灰正在进行施工，已经甩浆；12层样板间隐蔽工程已做好，三个装修队进行施工。空调、弱电、消防正在分部施工 城投公司：市民广场2023年第一季度工程完成情况一、绿化，大树种植完成百分之九十五。二、铺装，西区铺装完成百分之五十，东区铺装完成百分之五十。三、水池，西侧水池主体完成，东侧水池主体支撑模板加固。 | 是 | 县住房和城乡建设局 | 王成刚
76 | 完成相马山公园、小马驹公园、汉堤公园建设，持续提升大台、小台、凤凰堤等12处公园增绿工程，新增绿化面积15万平方米。 | 乐城河北岸（吕台路-永昌路）：铺装基础已做完，亮化施工只剩大灯； 相马山公园：设计方案已确定； 汉堤公园(仪凤路-迎宾路)：地被完成80%，乔木已完成栽植。 汉堤公园绿化工程（牌坊）：地被已完成栽植。 汉堤公园（凤凰国际）：乔木已完成栽植。 小马驹公园：按照原设计图纸，清表拆迁和场地清理已完成。 大台公园：给水管道已全部铺设，公厕基础已完成浇筑,乔木栽植完成80%； 小台公园：乔木已补植40%； 凤凰堤公园（相马湾）：乔木种植已完成60%； 乐成河（古城街-文亭街）：已完善施工图设计，法桐，柳树栽植一部分； 红旗广场：已开始运行维护，移植苗木：小叶黄杨41.6㎡，大叶黄杨6.48㎡，大叶女贞1棵，栾树1棵，银杏树1棵，铺装维修面积281㎡，挡土墙砌筑5.17立方米，压顶板15.4米，挡土墙墙砖26.86㎡，垃圾桶内胆更换13个 两馆公园：已完成原苗木挪移，苗木栽植20%。 | 是 | 县住房和城乡建设局 | 王成刚
77 | 有序拆除建筑围挡。 | 已对在建项目围挡进行了排查，拉出围挡拆除台账，目前已拆除建筑围挡约360米。 | 是 | 县住房和城乡建设局 | 王成刚
78 | 继续推进增亮、补绿工程，打造“一路一景”“一街一景”，点“靓”城市夜景。 | 住建局：经城建领导小组研究，暂不实施永顺路、先农坛街树种更换工程，相关说明纸质版已报大督查办公室。（县住建局部分） 执法局：城区绿化带苗木补植工程已完成；振兴街亮化效果图已确定，交由城建领导小组审核。 | 是 | 县住房和城乡建设局 县综合行政执法局 | 王成刚 李伟
79 | 用心提高群众幸福指数，完成夕阳红带状公园建设，为老年人提供休闲健身的专属平台。 | 桶子河春夏秋冬4个公园：已完成广场铺装及乔灌木栽植75%。 乐城河北岸（吕台路-永昌路）铺装基础已做完，亮化施工只剩大灯。 | 是 | 县住房和城乡建设局 | 王成刚
80 | 新建公共厕所4处。 | 根据县领导安排，对现有公厕加大维护，确定4座公厕的位置，确定新建老法院家属院、桶子河振兴中学南、百货公司家属院旧公厕、桶子河公园南头旧公厕，交由城建领导小组审核 | 是 | 县综合行政执法局 | 李伟
81 | 新建公共充电桩1000个。 | 城投公司：充电桩现场勘查、设计、规划已完成，初步方案及初稿已定。 | 是 | 县综合行政执法局 | 李伟
82 | 加大市容市貌专项整治力度，持续提升城市管理水平。 | “门前三包责任书”已签订完成，按照“门前三包责任书”要求加大执法力度，规范商户清理店外经营等。 | 是 | 县综合行政执法局 | 李伟
83 | 用心提升群众生活品质，开展老城区“百巷治理”行动。 | 文亭街道徐庄社区、永昌街道程堂社区两个试点已全部治理。治理内容包括完成路灯安装、违建拆除、卫生清理、空中飞线治理。 | 是 | 县综合行政执法局 | 李伟
84 | 充分利用保交楼政策，推进西城、小桥2处安置区建设，完成北城、程堤口、木料市、文亭国际、伯乐福居回迁房交付。 | 1.伯乐福居：今年210户、330套计划任务全部完成。2.文亭国际：已复工，正常施工，现内墙抹灰、外墙工程施工。 | 是 | 县房产服务中心 | 宋西义
85 | “车辆入库”行动。 | 出台实施方案，加大宣传力度，召开协调会，会同两个办事处积极推进。目前，永昌办事处祥瑞园、未来城小区外公共区域已安装好道闸、施划停车位。文亭办事处文慧苑北门、凤凰国际小区外公共区域已安装好道闸、施划好停车位。 | 是 | 县房产服务中心 | 宋西义
86 | 加快仪凤二期、王林社区农贸市场建设。 | 仪凤农贸市场：进行室外硬化铺装、室内门，电梯安装，消防安装；王林便民市场：打桩施工完成，准备进行桩基静载试验。 | 是 | 县房产服务中心 | 宋西义
87 | 加快城区住房遗留问题化解。 | 各专班正在推进项目建设和化解遗留问题 | 是 | 县房产服务中心 | 宋西义
88 | 用心回应群众住房期盼，完成回迁安置区5处、交付3000套，改造老旧小区10处、受益近5000户。 | 房产服务中心：1.伯乐福居：今年210户、330套计划任务全部结算交付完毕。 2.文亭国际：已复工，正常施工，现内墙抹灰、外墙工程施工。 3.老旧小区改造：根据年初工作计划顺利推进，目前10个项目均完成规划设计和预算。 | 是 | 县房产服务中心 | 宋西义
89 | 完成融媒体中心重点工程建设并交付使用。 | 综合楼一层所有地面砼浇筑完成，屋面保温保护层浇筑完成；绿化现场场地平整南 北两侧管网铺设 对接；绿植栽种；外幕墙东 西门厅异形玻璃安装接近尾声；室外消防管道开挖。 | 是 | 县融媒体中心 | 郭成振
90 | 加快完成融媒体中心北邻体育训练中心建设。 | 塔吊已设立，场地整修及道路已基本完成，基坑正常施工。 | 是 | 县住房和城乡建设局 | 王成刚
91 | 要持续加强供热供气改造升级，全面完成县域内污水处理厂建设。 | 一污提标改造：外墙粉刷、地面硬化完成。 供气改造：完成丽景苑小区196户、瑞和嘉苑80户、景泰苑80户供气改造； | 是 | 县综合行政执法局 | 李伟
92 | 2023年新增“四上”企业120家以上，其中建筑业增加5家。 | 已联合市住建局市场监管科及市审批局澄清我县资质通过审批的数量。联合县行政审批局对接县属建筑业企业资质办理情况。按照计划基本摸清县属建筑业企业60家，其中一级钢结构专项资质1家，现在正在办理安全生产许可证，二级建筑总承包企业3家；17家商品企业，40家三级建筑业企业。重点培育成武城投装饰工程有限公司等5家企业入库 | 是 | 县住建局 | 王成刚
93 | 用心畅通群众交通出行，开工建设机场公路，新建提升“四好农村路”160公里。 | 一、机场路情况：该项目纳入了农业部门PPP项目，已完成项目可研和初步规划设计。近期，因上级政策调整，财政部PPP项目入库工作暂停，导致该项目无法办理相关手续，该项工程暂缓推进，待机场路能够入项目库后，积极推进实施 二、“四好农村路”建设进展情况 1.向县委、县政府汇报，确定了今年实施计划项目。 2.组织设计单位对今年计划实施项目进行勘测设计，设计工作正在进行中。 3.督导镇街对今年计划实施项目进行清障、拆迁、征地等工作。 4.郜鼎-孙寺道路罩面工程已完工。 | 是 | 县交通运输局 | 程渊波
94 | 开工建设南外环东延伸段，构建“四环合拢”城市路网大循环。 | 已按原计划完成 | 是 | 县公路局 | 王照国
95 | 推进济商高速成武段建设。 | 一、拟定的大棚拆迁方案已上报市建设协调指挥部，并取得市建设协调指挥部同意。 二、征地红线内的坟墓已大部搬迁，涉及国、省、县道交叉部位的征地拆迁工作已启动。 | 是 | 县公路局 | 王照国
96 | 统筹做好全国卫生城工作。 | 已将创建国家卫生县线上评估资料上报省、市预审；根据省市反馈意见，继续修改、上报线上评估资料；按照国家卫生县标准要求，推进资料整理进度，落实工作标准；制定年度“四害”消杀工作计划 | 是 | 县卫生健康局 | 王先东
97 | 完善医养结合运营机制，全面完成医养结合医院、乡村医养结合“温情驿站”建设。 | 县医院：一季度完成了摸底调研并制定《成武县卫生健康局关于完善“乡村医养结合温情驿站”运营机制的意见》。 卫健局：根据运营机制进行建章立制,制定了关于乡村医养结合“温情驿站”运营机制的实施意见。 | 是 | 县卫生健康局 县总医院 | 王先东 平雨华
98 | 优化配置医疗资源，提高医疗资源利用率，打造城区15分钟急救圈和镇村30分钟急救圈。 | 县医院：一季度召开了医共体成员单位30分钟急救圈组织会并建立了急救转诊制度，完成了相关车辆的配送任务。 卫健局：第一季度完成13家镇卫生院急救转运车辆分配，每家镇卫生院（社区卫生服务中心）1辆，完成基层乡医急救知识培训，培训3次，培训人员700人次，完成镇卫生院胸痛知识培训，培训单位覆盖13家。 | 是 | 县卫生健康局 县总医院 | 王先东 平雨华
99 | 深入开展健康成武行动和爱国卫生运动。 | 已将创建国家卫生县线上评估资料上报省、市预审；坚持“全域创卫、共建共享”理念，继续修改、上报国家卫生县评估资料，同时指导全县8个镇修改、上报国家卫生乡镇评估资料，督导指导大田集镇国家卫生乡镇复审工作；完善健康成武建设推进机制；制定《健康成武建设实施方案》；制定《成武县2023年“四害”消杀实施方案》 | 是 | 县卫生健康局 | 王先东
100 | 用心满足群众医养需求，新增医养床位500张，实现县镇村三级紧密型医共体高效运营。 | 县医院：一季度完成了对分院基础设施改造进行选址、论证、勘探的任务。按照县委、县政府要求，正积极组建成武县晚霞红光医养有限公司，各分院养老工作由晚霞红光医养有限公司统筹推进、统一管理。 卫健局：推进白浮、天宫卫生院基础设施改造，完成60%。 | 是 | 县卫生健康局 县总医院 | 王先东 平雨华
101 | 大力推动全省智慧教育示范区创建工作，让智慧教育撬动中小学现代化发展。 | 已完成实施方案，明确了资金来源，建设全网融合，对县直所有学校教师全员培训。 | 是 | 县教育和体育局 | 潘崇雷
102 | 推进农村公立小学寄宿制工作，确保郜城第八、第九、第十实验小学秋季开学投用。 | 已经完成南鲁和孙寺两个学区农村公立小学寄宿制小学的规划，已召开动员会，即将推行；郜八土地指标已出，赔偿资金已到位，正在进行地勘工作；郜九完成主体验收，完成内外墙抹灰，正在外墙保温施工，室内地面施工，室外配套工程施工；郜十完成主体验收，完成内外墙抹灰完成，正在进行外墙保温施工。 | 是 | 县教育和体育局 | 潘崇雷
103 | 逐步恢复“成武古城”八景，持续擦亮“古郜成武·月光水城”文化旅游品牌。 | 1月份完成现场考察，召开座谈会，听取社会各界及专家意见，形成初步方案；2月份完成“古城八景”设计招标；3月份完成设计初稿。 | 是 | 县文化和旅游局 | 汪雁征
104 | 科技馆年内建成并对外开放，组织开展科普教育、游览研学等活动。 | 1月份完成科技馆设计招标；2月份完成科技馆设计初步方案；3月份基本确定科技馆设计方案。 | 是 | 县文化和旅游局 | 汪雁征
105 | 打造城市书房2处，拓展群众优质阅读空间。 | 两处书房选址一处建在新汽车站东尚书房项目售楼中心一楼东侧，另一处位于古城街西段文亭办事处中国院子党群活动中心二楼，已经实地考察，并与房地产公司负责人进行商谈，达成一致意见。2月中旬已与开发企业负责人对接，3月上旬确定了具体方案。 | 是 | 县文化和旅游局 | 汪雁征
106 | 大力实施文化惠民，打造惠民“一元剧场”。 | 1月开展“赶大集迎新春”、“文化进万家义务送春联”、“迎新春朗诵会”等活动。2月开展元宵节系列活动，2月3日举办“庆元宵·诵经典”诗歌朗诵比赛；2月5日已举办“闹元宵.民间艺术节”活动；2月3日至5日举办元宵节猜灯谜等系列文化活动；2月24日举办惠民演出活动一场《三只小猪》；2月27日开展“我们的中国梦 文化进万家”文艺小分队巡回演出、基层文艺骨干培训活动。3月开展“我们的中国梦 文化进万家”文艺小分队巡回演出、基层文艺骨干培训活动。3月8日开展我们的节日--三八女神节汉韵唐风主题活动；3月11日开展成武县乡村振兴书画展；惠民演出3场。 | 是 | 县文化和旅游局 | 汪雁征
107 | 举办文化旅游节庆活动，促进文化旅游消费升级。 | 3月底开始筹备文化旅游节庆活动。 | 是 | 县文化和旅游局 | 汪雁征
108 | 持续开展送戏下乡、送电影下乡，不断丰富优质文化供给。 | 送戏下乡活动1月份开展14场，2月份开展44场，3月份开展42场，累计完成送戏100场。（送电影下乡归融媒体中心实施完成） | 是 | 县文化和旅游局 | 汪雁征