## 按报告顺序分解
成武县人民政府2023年经济社会发展责任目标第三季度（1-9月）工作推进情况一览表
序号 | 县政府领导 | 责任目标内容 | 完成时限 | 工作推进情况 | 是否按计划完成进度 | 责任（牵头）单位
1 | 范继臣 | 自觉接受县人大依法监督、县政协民主监督，认真办理人大代表建议和政协委员提案。 | 年底 | 累计完成答复人大代表建议和政协提案62件，参与承办县人大、政协活动8次。 | 是 | 县政府 办公室
2 | 范继臣 | 一般公共预算收入增长12%左右。 | 年底 | 累计完成一般公共预算收入137502万元，同比增长20.4%，完成计划进度的80.17%。 | 是 | 县财政局
3 | 范继臣 | 用好用足“农担贷”政策，增加新型经营主体贷款8亿元以上。 | 年底 | 累计完成新增贷款60720万元，完成计划进度的75.9%。 | 是 | 县财政局
4 | 甘云建 | 一体推进智慧城市、数字城市建设，配齐配强设施设备和网格员，实现“一网统管”。 | 年底 | 1.完成了城管系统事件流转对接，实现城管领域事件处理运营“一网统管”。 2.完成了系统信创改造和一体化县级节点建设。 3.新型智慧城市38项指标建设提升正在积极推进。 | 是 | 县政府 办公室
5 | 甘云建 | 深化政务公开。 | 年底 | 累计公开各项信息6500余条，其中政务动态类信息1041条，法定主动公开信息3671条，公共企事业信息1560条。政府网站适老化改造已完成签约。 | 是 | 县政府 办公室
6 | 甘云建 | 地区生产总值增长8%左右。 | 年底 | 实现地区生产总值165.91亿元，增速7.0%，居全市9县区第5名。 | 是 | 县发改局
7 | 甘云建 | 固定资产投资增长20%左右。 | 年底 | 全县固定资产投资增速12.1%，高于全市3.6个百分点。 | 是 | 县发改局
8 | 甘云建 | 城镇居民人均可支配收入增长6%左右。 | 年底 | 城镇居民人均可支配收入25414元，增速6.0%。 | 是 | 县发改局
9 | 甘云建 | 农村居民人均可支配收入增长7%左右。 | 年底 | 农村居民人均可支配收入14942元，增速7.4%。 | 是 | 县发改局
10 | 甘云建 | 围绕省“十强产业”和市“231”产业体系，重点策划储备一批产业和基础设施项目，确保列入省级重点项目18个以上、市级重点项目10个以上。 | 年底 | 1.入选省级重点项目22个（省重大5个、省优选10个、省“双招双引”签约4个、补短板3个），项目个数居全市第2名。 2.入选市级重点项目10个，省市重点项目年度完成投资、投资完成率、纳统率等综合排名居全市第4名。 | 是 | 县发改局
11 | 甘云建 | 已获批的工业类省级重点项目明年上半年要基本具备试生产条件。 | 年底 | 2022年获批工业类省级重点项目15个，目前已基本具备试生产条件。其中，维尤纳特生物科技、和润新材料、兴元化工、华博医疗器械、卓力达塑业5个项目已升为规上企业。 | 是 | 县发改局
12 | 甘云建 | 2023年新增“四上”服务业6家。 | 年底 | 新增规上服务业3家：伯乐文化旅游开发有限公司、万福医院、华仁医院。 | 是 | 县发改局
13 | 甘云建 | 促进各类创新资源向企业集聚，支持企业与高校院所合作开展关键技术攻关，助推产学研用一体发展，新增高新技术企业20家以上，入选全国科技型中小企业信息库企业50家以上。 | 年底 | 1.已组织30家企业分三批申报高新技术企业，目前正在审核。 2.已完成66家科技型中小企业入库。 | 是 | 县科技局
14 | 甘云建 | 新登记市场主体2万户以上。 | 年底 | 新设立市场主体10826户（其中，企业1535户，个体工商户9291户）。 | 是 | 县行政 审批局
15 | 甘云建 | 完善人才“引育用留”机制，新引进各级高层次、高技能人才400人以上。 | 年底 | 共引进博士13人，海外人才12人。企业自主评价考核颁发技能等级证书1711人次，其中高级技师4人，技师4人，高级工1208人，中级工324人，初级工171人。 | 是 | 县委组织部 县人社局
16 | 甘云建 | 要开展好安全生产风险隐患大排查大整治“百日行动”，紧盯危化品、道路交通、建筑施工、城镇燃气、烟花爆竹、农村取暖和自建房等重点行业领域，突出重大危险源、重点灾害、高危作业等薄弱环节，持续开展拉网式风险隐患大排查、大整治，确保安全生产形势持续稳定。 | 年底 | 1.聘请专家查出问题隐患4021项，企业整改4000项，整改率99.5%；对16家重点监管类企业开展首次评估分级工作，累计评出黄色企业3家、橙色企业12家、红色企业1家，在评估中共发现问题隐患2612条。 2.开展环保设施安全隐患排查整治专项检查2次，推动整改问题54个。 3.县化工园区8月份顺利通过了省专家组较低安全风险等级（D级）评估复核。 4.全县重大事故隐患专项排查整治行动开展以来，全县共排查重大事故隐患64个，已全部整改。 | 是 | 县应急 管理局
17 | 甘云建 | 要进一步健全农村金融服务体系。 | 年底 | 涉农贷款余额累计增加23.45亿元。 | 是 | 县国资金融服务中心 县人行
18 | 甘云建 | 加大金融支持实体经济力度，新增贷款35亿元。 | 年底 | 各项贷款余额累计增加33.73亿元。 | 是 | 县国资金融服务中心 县人行
19 | 侯凌雁 | 精细化工园区供水配套设施提升改造。 | 年底 | 园区东部土方正在回填，西部和东部同时砌筑阀门井，安装阀门、水表等配件。 | 是 | 县水务局
20 | 侯凌雁 | 完成现代水网规划方案编制，开展农村供水水质提升专项行动，铺设管网160公里以上。 | 年底 | 全县11个村已完成主管道敷设65公里，水表箱安装11个，总水表池安装11座。 | 是 | 县水务局 各镇街
21 | 侯凌雁 | 实施东渔河北支、安济河等8条河流清淤行动，建设维修水闸5座、生产桥18座。 | 年底 | 1.东鱼河北支（成武段）前期清障工作已完成。 2.新建胜利河闫庄闸主体工程已完成。 3.安济河清淤已完成，正在进行护坡施工。 | 是 | 县水务局
22 | 侯凌雁 | 用心保障群众饮水安全，九女水库、伯乐水库全面运营，确保全县人民喝上放心黄河水。 | 年底 | 1.2023年6月底前，已完成水源转换。 2.2021年12月29日九女水库正式供水。 3.2023年5月伯乐湖水库正式供水。 | 是 | 县水务局
23 | 侯凌雁 | 开挖清淤田间沟渠300公里，新建改建田间桥涵闸200座。 | 年底 | 沟渠衬砌长度5.2公里，42080㎡；新修4米宽路面2.2公里，8800㎡；疏浚沟渠10.5公里。 | 是 | 县农业农村局
24 | 侯凌雁 | 持续巩固提升农村人居环境，秸秆综合利用率达到94%以上。 | 年底 | 1.每个月对全县13个镇（街）农村人居环境整治工作的开展情况进行督导检查，截至目前县直部门共计督导检查11次。对各镇街农村人居环境整治工作进行现场观摩检查3次。开展垃圾桶专项检查2次。开展人居环境整治问题剖析专题会2次。 2.市暗访共计6次。向各镇街130个村推送问题点位照片共计2100余张，问题已全部整改完成。全县玉米秸秆还田综合利用率达97%。 | 是 | 县农业农村局
25 | 侯凌雁 | 扎实推进“百村改造、万户提升”工程，新建县级美丽乡村26个以上，省级美丽乡村示范村6个以上。 | 年底 | 已新建县级美丽乡村26个；张楼镇陈小庙，大田集镇后史楼社区，汶上集镇王庙，党集镇刘老家已批准创建2023年省级和美乡村示范村，准备招标中。 | 是 | 县农业农村局
26 | 侯凌雁 | 凝心聚力实施“四大种养基地”工程，稳固大蒜、芸豆、辣椒种植面积。 | 年底 | 2023年全县种植35万亩大蒜，8 万亩辣椒，8万亩芸豆。特色种植面积相对稳定，大蒜产业发展特色鲜明，芸豆（豇豆)产业发展优势凸显，辣椒产业发展稳步提升。 | 是 | 县农业农村局
27 | 侯凌雁 | 持续壮大10个特色农业产业园区，大力培育新型农业经营主体，新增合作社、家庭农场100家。 | 年底 | 1.新增合作社、家庭农场已超过100家。 2.市级示范社和市级示范场的评选工作正在进行，拟申报市级示范社18家、市级示范场21家。 | 是 | 县农业农村局
28 | 侯凌雁 | 新增省级企业产品品牌1个，省级乡土产业名品村10个，市级龙头企业2家，创建智慧农业应用基地1个。 | 年底 | 推荐申报省级乡土产业名品村18个，申报市级龙头企业3家，材料已上报。 | 是 | 县农业农村局
29 | 侯凌雁 | 围绕“四区三集群”建设，全力推进九女集镇、张楼镇美丽乡村示范区建设，加快苟村集镇、汶上集镇衔接推进区建设，做好汶上集镇服装加工、大田集镇农副产品深加工、孙寺镇木材加工产业集群发展，新增标准化示范基地1—2个，助推全县乡村振兴走上快车道。 | 年底 | 美丽乡村示范区建设：张楼镇成功申报市级乡村振兴示范片区，已新修道路15公里，路肩绿化36公里，安装路灯1326盏，示范片区村庄全部亮化。相继打造了刘菜园“磨盘砸坦克”红色阵地、许庄乡村记忆馆、镇级党校、党群服务中心、综合文化服务中心、晚霞红光医养院张搂分院等；九女集镇成功申报省级乡村振兴示范片区，目前该示范片区内的农耕文化体验园、手造工坊庭院、文创商店等已接待游客近千人次，并在5月份全市乡村振兴示范片区评议会中取得了第二名。 衔接推进区建设：汶上集镇衔接推进区已由浙江大学设计院完成规划设计的完善，目前正在建设中。 | 是 | 县农业农村局 相关镇街
30 | 侯凌雁 | 积极申报农业生产社会化服务组织项目，新增土地托管和流转面积5万亩，统防统治土地30万亩。 | 年底 | 1.已申报农业生产社会化服务项目9万亩。 2.新增土地托管面积3.8万亩，新增流转面积3.95万亩。 3.完成统防统治50万亩，统防统治覆盖率67%。 | 是 | 县农业农村局
31 | 侯凌雁 | 提高农村集体“三资”管理规范化水平，完成管理人员培训500人次。 | 年底 | 已完成全年500人次的三资管理培训任务。 | 是 | 县农业农村局
32 | 侯凌雁 | 坚决执行最严格耕地保护制度，严守耕地红线，保障粮食安全。 | 长期坚持 | 2022年小麦种植面积66.4万亩，产量32.46万吨，秋粮66.6万亩，产量31.88万吨；2023年小麦种植面积74.1万亩，产量36.25万吨，秋粮68万亩，产量40.63万吨。两年相比，粮食播种面积稳定增加，粮食安全生产稳步提升，小麦种植面积增幅11.6%，小麦产量增幅11.69%；秋粮种植面积增幅2.10%，秋粮产量增幅27.48%。 | 是 | 县农业农村局
33 | 侯凌雁 | 提升改造房屋2000户以上。 | 年底 | 天宫庙镇洼里孙庄，孙寺镇徐楼、双楼，苟村集镇杨楼、徐庄，伯乐集镇东祝庄及九女集镇吕庄等房屋改造提升1320户，全县农村危房改造74户。 | 是 | 县农业农村局
34 | 侯凌雁 | 用心改善群众生产条件，提升改造高标准农田基础设施，受益耕地面积达到30万亩以上。 | 持续推进 | 完成项目的招投标工作，确定监理、施工公司、验收单位等，签署项目开工令。 | 是 | 县农业农村局
35 | 侯凌雁 | 立足“一镇一业”，围绕汶上集镇服装加工、大田集镇果蔬加工、孙寺镇木材加工、南鲁集镇兽药生产等重点培育，年底前打造“百企镇”2个以上。 | 年底 | 汶上集镇、大田集镇两个百企镇已经打造完成。其中，汶上集镇共有125家，包括服装加工52家，木材加工16家，食品加工17家，机电设备制造4家；大田集镇共有果蔬加工企业136家。 | 是 | 县农业农村局
36 | 侯凌雁 | 持续推进“百企入村、万人就业”工程，新增入村企业50个以上，其中规上企业10个以上，新增农村就近就业3000人以上。 | 年底 | 共纳入“百企入村”项目132个，其中，新建、在建项目61个，46个项目已经投产，腾笼换鸟项目18个，在谈项目7个，新增农村就近就业约4900人。 | 是 | 县乡村振兴局 各镇街
37 | 侯凌雁 | 健全完善全县防返贫监测帮扶智慧云平台，打造全市典型。 | 年底 | 1.全县共纳入监测帮扶对象282户886人，做到了应纳尽纳、应帮尽帮。 2.我县“菏泽市防返贫智慧云平台”创新典型经验做法在全市范围内得到推广。 | 是 | 县乡村振兴局
38 | 侯凌雁 | 要抓住有利时机，迅速掀起冬春农田水利建设高潮。 | 年底 | 沟渠衬砌长度5.2公里，42080㎡；新修4米宽路面2.2公里，8800㎡；疏浚沟渠10.5公里。 | 是 | 县农业农村局 县水务局
39 | 侯凌雁 | 提升改造乡村亮灯工程，不断增强群众幸福感。 | 年底 | 已在全县13个镇街760个自然村安装太阳能路灯灯头20226个，在镇驻地安装灯杆路灯1672盏，剩余660盏正在安装中。 | 是 | 县市政园林处
40 | 侯凌雁 | 推进济商高速成武段建设。 | 持续推进 | 项目用地土地手续于2023年8月3日批复，报批报建手续已完成，8月31日正式开工建设；各标段施工队伍、监理单位已进场；包干项部分项目已拆迁完成；蔬菜大棚补偿款已拨付到镇；便道施工已完成7公里；新西沟、乐成河、黄白河钢栈桥已完成；东鱼河特大桥桩基施工完成30根，新西沟大桥桩基施工完成15根；完成特殊路基处理水泥搅拌桩13000米；完成拌合站钢筋加工场等场站建设。 | 是 | 县公路局
41 | 邢 印 | 高标准新建更换城区交通信号灯30处。 | 年底 | 1.完成王林、老供电局等10个路口的老旧杆件拆除，完成30处路口的勘察工作。 2.二期文亭路-吕台路、趵突泉路-千佛山路、先农坛路-千佛山路、大明湖路-千佛山路4个路口基础已经完成，先农坛路-永昌路基础正在施工。 3.文亭路-吕台路、先农坛路-千佛山路两个路口基础已经浇筑完成。 | 是 | 县公安局交警大队
42 | 邢 印 | 严厉打击电信网络诈骗等违法犯罪行为。 | 年底 | 共抓获各类电信网络诈骗嫌疑人498人，采取刑事强制措施数302人，行政处罚196人，破获电信网络诈骗案件159起，挽回经济损失570余万元。 | 是 | 县公安局
43 | 邢 印 | 开展城区“街头见警”行动。 | 年底 | 1.实行“屯警街面、动中备勤、武装处突”的巡防模式，提高街面见警率、管事率。 2.在城区部署县委县政府1个“一分钟处置点”，严格落实“1、3、5”快速响应机制，“闪电突击队”（PTU）开展武装巡逻。 3.“猫头鹰夜巡队”在城区易发案、多发案部位进行夜间巡逻，力争防控抓现行，遏制城区“拉车门”盗窃等各类可防性案件势头。 4.夏季对城区烧烤店、夜宵摊、KTV及消夏纳凉的人员密集场所，加大警力投入，增加巡逻频次，延长巡逻时间，扩大巡逻覆盖面，重点防范打击酒后寻衅滋事、聚众斗殴等多发性、季节性违法犯罪行为。 | 是 | 县公安局
44 | 邢 印 | 进一步繁荣枣曹渔村、郜城水街、蓝水湾风情街特色步行街区，推动会馆金街特色商业街区正式运行，真正让水岸联动街区、灯火延绵湖区。 | 年底 | 1.水街招商已完成，会馆金街经宣传引导已租住商户40余家。 2.举办了“伯乐文化惠民汇演”大型演出以及各类娱乐活动及特色小吃、小商品展览。 | 是 | 县市场监督 管理局
45 | 邢 印 | 新授权发明专利达到20项以上。 | 年底 | 已完成发明专利授权18件。 | 是 | 县市场监督 管理局
46 | 邢 印 | 完成国家级食品安全城市创建工作。 | 年底 | 已完成材料的收集（已上交菏泽市创城专班），并按计划开展督导。 | 是 | 县市场监督 管理局
47 | 邢 印 | 规范行政执法，深化普法依法治理工作，使尊法学法守法用法在全社会蔚然成风。 | 年底 | 1.开展线上宣传7次、线下宣传11场、主题法治讲座5场。 2.开展行政执法案卷专项督查、教育领域行政执法人员培训、民生领域行政执法满意度调查、入企执法监督活动各1次。 | 是 | 县司法局
48 | 邢 印 | 要深入开展“信访突出问题攻坚化解年”行动，加快推进信访源头治理和积案化解，持续做好“五张清单”及排查风险点清零，坚决把风险隐患解决在萌芽状态、未发之时。 | 年底 | 1.按照时间节点，深入推进“信访突出问题攻坚化解年”行动，对排查出的266件、396人的信访风险隐患实行销号管理，至目前已化解173件。 2.目前国交办三批82件案件已化解78件，市交办重点案件9件，已化解6件，圆满完成了既定的目标任务。 3.启动“信访源头治理三年攻坚行动”，召开信访问题源头治理三年攻坚行动部署工作会议，健全“控制信访增量清单、消减信访存量清单、防范信访变量清单”三张清单，实行项目化管理。 | 是 | 县信访局
49 | 赵晓丹 | 加强水环境治理，开展入河排污（水）口综合整治，完善水质预警、应急体系，确保水质稳定达标。 | 年底 | 建成河流水质自动在线监测站5个，安装自动在线监测设备24台套，密切关注水质情况，发现异常及时预警；实行部门联动机制，汛期与水务部门协调配合，开展水质保障专项行动4次，第一时间掌握河流上下游水质波动情况，及时启闭闸门，保障河流水质。加大了涉水违法行为的查处力度，共开展巡河行动9次，出动执法人员36人次。根据省市反馈，国控新万福河湘子庙、省控胜利河郑桥、省质控点东鱼河张庄断面水质均达到国家及省市政府要求的三类水质目标。 | 是 | 市生态环境局成武分局
50 | 赵晓丹 | 有序推进汶上压煤村搬迁，提前谋划做好压煤村土地综合利用工作。 | 持续推进 | 回迁区建设已完成，已成立汶上集镇压煤村拆迁指挥领导小组，正在制定拆迁安置方案，条件成熟即可启动拆迁。 | 是 | 汶上集镇 县资规局
51 | 赵晓丹 | 稳步推进房产开发，完成土地出让收益30亿元。 | 年底 | 挂牌出让地块36宗，面积2168亩，出让金额68427.16万元；2022年签订出让合同，2023年缴纳出让金及滞纳金15728.61万元，以上合计84155.77万元。 | 是 | 县资规局
52 | 赵晓丹 | 有序推进改善性住房建设规划，满足群众多样性住房需求。 | 持续推进 | 拟选址在滨湖大道以北，豪生酒店以西地块。 | 是 | 县资规局
53 | 赵晓丹 | 规模以上工业增加值增长18%左右。 | 年底 | 规模以上工业增加值增长12.3%。 | 是 | 县工信局
54 | 赵晓丹 | 深入推进“双十双百”工程，新增规上企业70家以上，实现规上企业销售收入300亿元以上。 | 年底 | 1.已完成9家月度升规企业，年报还未开始申报。 2.累计完成销售收入172.6亿元。 | 是 | 县工信局
55 | 赵晓丹 | 启动新一轮技改升级行动，完成工业技改投资15亿元以上，推动企业智能化改造3家以上。 | 年底 | 完成技改入库30项，完成工业技改投资13.2亿元。推动易信环保、汇盟生物科技、京粮大泽成三家企业智能化升级改造。 | 是 | 县工信局
56 | 赵晓丹 | 开展“育苗壮干”行动，着力培育“专精特新”“瞪羚”企业10个以上，推进达驰、华驰等本土“老牌”机电企业正常运营、扩产膨胀，加快壮大一批龙头型、支柱型企业，力争今年新增销售收入过10亿元企业2家、过5亿元企业3家、过1亿元企业15家、过5000万元企业20家。 | 年底 | 销售收入过10亿元企业2家，过5亿元3家，过1亿元22家，过5000万元38家。 | 是 | 县工信局
57 | 赵晓丹 | 健全完善“链长制”，加快培育京粮大泽成、维尤纳特、赛诺医疗等15个“领航型”企业，引领带动各园区上下游配套企业，形成大中小企业协同创新、产业链供应链互通互融的产业生态。 | 持续推进 | 成立了“链长制”工作专班，制定了重点产业链工作方案、重点产业“链长制”工作规则、10个重点产业工作方案和工作措施。 | 是 | 县工信局
58 | 赵晓丹 | 推进医疗器械产业转型升级，打造全国微创医疗器械高地。 | 持续推进 | 成功推进首批15家医疗企业转型升级对接，其中8家转型运营。 | 是 | 县工信局
59 | 赵晓丹 | 要围绕中小企业扩规扩产、改造提升，培育一批“领军型”工业企业。 | 长期坚持 | 聚尔美药业二期年产2000吨布洛芬、1000吨氨丁三醇、600吨盐酸多西环素项目，泽大泛科二期高端医药中间体及原料药CDMO产业化项目正在加快建设。 | 是 | 县工信局
60 | 赵晓丹 | 围绕传统产业抓发展，要打造兽药全国第一线，要有打造全国兽药第一线的勇气。 | 持续推进 | 依托谊源药业、鲁诺、鸿升等9家兽药生产企业，充分发挥历史底蕴，提升全国覆盖面。山东谊源药业股份有限公司1-9月份完成产值4400万元，营业收入4300万元，实现利润103万元 | 是 | 县工信局
61 | 赵晓丹 | 完成引进外资5500万美元以上。 | 年底 | 实际利用外资446万美元。 | 是 | 县商务局
62 | 赵晓丹 | 推进大森中众合农贸市场、对口农贸市场标准化升级改造。 | 年底 | 大森中众合农贸市场摊位整合划线已完成。对口农贸市场已完成转型，不再经营农贸市场。 | 是 | 县商务局
63 | 赵晓丹 | 激活城市夜经济，释放消费新活力。 | 年底 | 举办家电、汽车等专项促销费活动16场，举办夜经济活动8场，带动220家企业参与活动，拓展销售额2亿元，初步形成夜经济活动热点场地4处；前三季度全县社零额68亿元，增幅13.2%，高于全市2个百分点，高于全省近5个百分点，居全市第2位；新增规上批零住餐企业101家，居全市第3位。 | 是 | 县商务局
64 | 赵晓丹 | 2023年新增“四上”批零住餐业49家。 | 年底 | 全县各镇街已纳统7家批零住餐企业，其余42家正稳步推进。 | 是 | 县商务局
65 | 赵晓丹 | 领办创办经济实体1400个以上。 |  | 创办经济实体1010个。 | 是 | 县招商服务中心
66 | 赵晓丹 | 落实县领导带头招商、“一把手”招商制度，每位县级领导、镇街和经济主管部门主要负责人都要招引过亿元项目1个，并严格执行考核排名制度，推动招商规模和质量双提升，全年签约过亿元项目45个以上、落地30个以上，新招引销售收入过百亿企业1家以上、过50亿元企业2家以上。 | 年底 | 共签约过亿元项目43个，落地23个。 | 是 | 县招商服务中心 各镇街
67 | 赵晓丹 | 深入推进“项目建设年”行动，签约项目抓落地、在建项目抓投产，全力加快越兴科技、同创化工、华今新材料、聚尔美二期等26个项目建设进度，大力推进朗晟科技、德洋化工、国润生物质、钰矿再生资源等32个项目投产运营。 | 年底 | 根据《关于县级领导干部包联重点工业项目的通知》已调整为34个重点工业项目，其中拟开工、在建项目22个，拟投产、扩产或膨胀项目12个。 | 是 | 县招商服务中心 各镇街
68 | 赵晓丹 | 进一步明确返乡创业服务中心职责。 | 年底 | 2023年2月27日，通过制定《成武县返乡创业服务中心（成武县招商服务中心）机构职能编制规定》明确了返乡创业服务中心职责。 | 是 | 县返乡创业服务中心 县委编办
69 | 赵晓丹 | 扎实开展“归雁兴成”活动，新增返乡创业就业4500人以上。 | 年底 | 新增返乡创业就业3600人。 | 是 | 县返乡创业服务中心
70 | 赵晓丹 | 财金机电产业园东扩车间全部交付使用。 | 年底 | 车间主体建设已基本完成，屋面（顶）工程正在逐步施工。 | 是 | 经济开发区 财金集团
71 | 赵晓丹 | 抓好数字智能等园区厂房、道路、绿化建设提升。 | 年底 | 主体工程全部完成，道路、绿化提升正在加快施工，部分厂房已交付使用。 | 是 | 财金集团
72 | 赵晓丹 | 抓好现代农业高新技术等园区厂房、道路、绿化建设提升。 | 年底 | 完成大泽成通至小洋河道路两侧沟渠疏通，完成经四路和经六路道路两侧路肩和路沿石铺设，新安装路灯120盏，纬一路和经六路新增绿化面积10872平方米。 | 是 | 化工园区管理服务中心
73 | 赵晓丹 | 精细化工园区供气、管廊等配套设施提升改造，完成园区扩区任务。 | 持续推进 | 化工园区产业发展规划已编制完成、扩区总体发展规划已通过专家评审；化工园区安全评估报告、水资源论证报告、规划环评已通过专家评审。 | 是 | 化工园区管理服务中心
74 | 李本君 | 用心畅通群众交通出行，开工建设机场公路，新建提升“四好农村路”160公里。 | 年底 | “四好农村路”提升改造工程已完工81.81公里，其余项目的招标公告已于2023年9月18日发布。 | 是 | 县交通运输局
75 | 李本君 | 开工建设南外环东延伸段，构建“四环合拢”城市路网大循环。 | 年底 | 南外环即G518日定线成武永昌街道办至九女集镇段改建工程，该项目于9月中旬山东省普通国省道“十四五”规划中期调整，被省发改委列入重点储备项目库，工程可行性研究报告于5月份报至山东省交通运输厅，等待行业主管部门对工程可行性研究报告批复意见。 | 是 | 县公路局
76 | 李本君 | 统筹做好全国卫生城工作。 | 年底 | 于8月1日通过国家卫生县现场评估。 | 是 | 县卫生健康局
77 | 李本君 | 完善医养结合运营机制，全面完成医养结合医院、乡村医养结合“温情驿站”建设。 | 年底 | 完成了33处乡村医养结合“温情驿站”建设。已制定《成武县卫健局关于完善“乡村医养结合温情驿站”运营机制的意见》，现已对“温情驿站”运行情况开展常规督导检查。 | 是 | 县卫生健康局 县总医院
78 | 李本君 | 优化配置医疗资源，提高医疗资源利用率，打造城区15分钟急救圈和镇村30分钟急救圈。 | 年底 | 县总医院为每个分院配备了一辆救护车，打造完成了城区15分钟急救圈和镇村30分钟急救圈。县公立中医院目前已完成市级验收，下一步开始试运行。 | 是 | 县卫生健康局 县总医院
79 | 李本君 | 深入开展健康成武行动和爱国卫生运动。 | 年底 | 1.全面开展国家卫生县创建工作，8月1日通过国家卫生县现场评估。 2.大力开展夏秋季蚊蝇消杀工作，针对建成区的重点公共场所持续开展蚊蝇消杀活动，有效控制病媒生物密度。 3.全面推进国家卫生乡镇创建工作，指导、督导九女集镇、伯乐集镇、天宫庙镇、白浮图镇、张楼镇、孙寺镇、苟村集镇、南鲁集镇8个乡镇全面开展国家卫生乡镇创建工作。 | 是 | 县卫生健康局
80 | 李本君 | 用心满足群众医养需求，新增医养床位500张，实现县镇村三级紧密型医共体高效运营。 | 年底 | 永昌街道、张楼镇、党集镇、妇儿院区4个“两院一体”养老院已运行，床位650张。 | 是 | 县卫生健康局 县总医院
81 | 李本君 | 大力推动全省智慧教育示范区创建工作，让智慧教育撬动中小学现代化发展。 | 年底 | 1.应用智慧教育公共服务平台基本实现了义务教育阶段学生数字化管理。截至目前平台进驻学校198所，纳入管理学生80381人，纳入管理教职工7505人。 2.通过智慧教育公共服务平台实现了县、校两级一体化建设。同时，充分发挥人工智能技术优势，实现从“主观经验教研”向“智能精准教研”的智能化转型，从“线下传统教研”向“线上线下同步教研”的数字化转型。 | 是 | 县教体局
82 | 李本君 | 推进农村公立小学寄宿制工作，确保郜城第八、第九、第十实验小学秋季开学投用。 | 年底 | 已完成6个学区的农村公立小学寄宿制学校建设，其中南鲁学区实验小学、孙寺学区候楼小学已投入使用；郜城第八实验小学正在进行基础建设；郜城第九、第十实验小学教学楼已投入使用。 | 是 | 县教体局
83 | 李本君 | 逐步恢复“成武古城”八景，持续擦亮“古郜成武·月光水城”文化旅游品牌。 | 持续推进 | 完成现场考察，召开座谈会，听取社会各界及专家意见，形成初步方案；完成“古城八景”设计招标；完成设计终稿，逐步推进。 | 是 | 县文旅局
84 | 李本君 | 科技馆年内建成并对外开放，组织开展科普教育、游览研学等活动。 | 年底 | 完成地面瓷砖铺设及室内电力设施、供电线路、屋顶油漆喷涂、室内门窗安装及室外台阶施工，工程预算正在财审。 | 是 | 县文旅局
85 | 李本君 | 打造城市书房2处，拓展群众优质阅读空间。 | 年底 | 汶上集镇党群服务中心、苟村集镇文化综合服务中心二处牡丹（原城乡、城市）书房已制定招标计划采购书并发布采购意向。 | 是 | 县文旅局
86 | 李本君 | 大力实施文化惠民，打造惠民“一元剧场”。 | 年底 | 共举办省市县三级联合购买文化惠民演出2场、惠民“一元剧场”活动2场及为期10天的成武县第十一届戏曲汇演。 | 是 | 县文旅局
87 | 李本君 | 举办文化旅游节庆活动，促进文化旅游消费升级。 | 年底 | 组织汶上、孙寺、党集、南鲁、永昌等镇街500余名“美德诚信模范”游览北部新城，拉动了文旅消费；在摩天轮广场举办了“文旅深度大融合文艺演出进景区”首届惠民演唱会；在北部城区组织开展了“伯乐少年 行走郜城”秋季研学实践活动。 | 是 | 县文旅局
88 | 李本君 | 持续开展送戏下乡、送电影下乡，不断丰富优质文化供给。 | 年底 | 共开展送戏下乡197场。 | 是 | 县文旅局
89 | 许涛 | 畅通城市道路微循环，提升城区通行能力，新建改建文亭街西段、仪凤路北延、迎宾路北延、历山南路、五龙潭路、硕父路6条道路，完成迎宾路、湖心路等4座桥梁建设，精心做好永昌路、寿峰路、古城街西延等7条道路人行道铺设、绿化。 | 年底 | 文亭街西段：完工通车。 仪凤路北延：西侧雨水管道安装回填410米；东侧雨水管道安装回填405米；污水管道安装回填420米。 迎宾路北延：施工完成。 宋庄桥：完成征地。 永昌路、寿峰路、古城街西延等7条道路人行道铺设、绿化施工完成。 | 是 | 县住城局
90 | 许涛 | 开工建设北部新区路网及水系工程，打通乐成河城区段北延、西延，城区水系“两个循环”实现贯通。 | 持续推进 | 乐城河已开挖土方10万立方米，清表8万平方米。 | 是 | 县住城局
91 | 许涛 | 完成党员教育中心、融媒体中心、市民广场等重点工程建设并交付使用，加快成湖星级酒店建设。 | 年底 | 党员教育中心：空调新风工程地上部分、智能化工程地上部分1层以上弱电线路、水电工程地上部分、地上消防工程、铝合金窗框施工完成。 融媒体中心：正在进行室内安装装饰工程施工。 市民广场：广场铺装完成95%；广场景观水池压顶及立板安装、大楼周围主管网完成；亮化路灯基础预埋完成75%； 成湖酒店：主体已经完工，装修已进行85%。 | 是 | 县住建局 城投集团 财金集团
92 | 许涛 | 完成相马山公园、小马驹公园、汉堤公园建设，持续提升大台、小台、凤凰堤等12处公园增绿工程，新增绿化面积15万平方米。 | 年底 | 1.相马山公园：相马山上土18万方，清表完成10万方。 小马驹公园：乔灌木种植320棵，园路路面硬化完成4100平方，绿色通道路面硬化完成950㎡，公厕土建已完成，廊架主体安装基本完工，装饰安装完成95％，排水管网完成450米，沥青路面路基清理完成。 2.汉堤公园（仪凤路-迎宾路）：已完工，完成灌木种植374棵，地被栽植约34000平方。 3.汉堤公园（仪凤路-千里马路）：已完工，完成乔灌木种植1299棵，地被栽植约5万平方。 4.汉堤公园（公园路-湖心路）：已完工，乔灌木种植约22100棵，地被栽植约16000平方，铺装1800平方。 5.东鱼河堤顶路绿化：完成近110400平方的乔木种植。累计栽植金丝楸4158棵。 凤凰堤公园：已完工，完成乔灌木5148棵，地被栽植约81000平方。 6.乐成河 （永昌路－吕台路）：已累计栽植932棵乔灌木，铺装约3200平方、亮化、防腐木已完成。 7.乐成河（滨河北路-古城街）：累计乔木种植217棵，灌木种植12棵，地被栽植约2200平方。 8.小台公园：累计乔木种植127棵，灌木种植408棵，地被栽植约800平方。 9.大台公园：累计乔木种植5300棵，灌木种植11829棵，地被栽植约20000平方。 10.两馆公园：乔木种植约260棵，石楠球110棵，结香12棵，地形整理完成，种植草皮5242平米，200米雨污管道施工完成。 | 是 | 县住建局
93 | 许涛 | 有序拆除建筑围挡。 | 年底 | 拆除凤凰金尊府、瑞景颐和、桂雨江南、烟庄安置区、融媒体中心、石化小区、翡翠城、郜都商厦、国辰府等项目围挡共计2300余米。 | 是 | 县住建局
94 | 许涛 | 继续推进增亮、补绿工程，打造“一路一景”“一街一景”，点“靓”城市夜景。 | 年底 | 1.增绿添色提颜值。3月底补植行道树1485株，小乔木3469株，灌木球578株，绿篱36580平方米；修剪树木5000多株、修剪草坪35余万平方米，清理枯树350余株；注药2000余株，打药防治病虫害2次，面积约20万平方米，灌溉绿化苗木36余万平方米。 2.加强城区内的15条道路老旧路灯进行改造。更换变压器4台，更换电缆30230米，埋电缆管48230米，电缆入地2500余米，砌检查接线井802座，安装路灯664基，安装抱树灯15000个，维护维修路灯4000余基，更换灯头124盏；蓝水湾水秀工程已完工，并已正常运行。 | 是 | 县住建局 县综合行政执法局
95 | 许涛 | 用心提高群众幸福指数，完成夕阳红带状公园建设，为老年人提供休闲健身的专属平台。 | 年底 | 1.桶子河公园：已完工，完成乔灌木种植约460棵，地被栽植约36000平方。 2.乐城河北岸公园：已累计栽植932棵乔灌木。铺装约3200平方、亮化、防腐木已完成。 | 是 | 县住建局
96 | 许涛 | 2023年新增建筑业“四上”企业5家。 | 年底 | 新增建筑业“四上”企业3家，分别为：成武城投装饰工程有限公司、山东宇宙建筑工程有限公司、华铸建设（山东）有限公司。 | 是 | 县住建局
97 | 许涛 | 加快完成融媒体中心北邻体育训练中心建设。 | 年底 | 四层综合楼24000平方主体已完工，正在进行室内抹墙、装修设计、水电安装。 | 是 | 苟村集镇
98 | 许涛 | 新建公共充电桩1000个。 | 年底 | 1.已完成九个场地的顶管施工及变压器室、总控箱基础砌筑、变压器避雷、变压器接地、避雷扁铁施工、穿线施工、固定墩基础施工。 2.目前豪生酒店北侧、城盛豪庭东侧、金海岸对面停车场已完成调试。 | 是 | 城投集团
99 | 许涛 | 新建公共厕所4处。 | 年底 | 老百货公司处公厕、老法院家属院处公厕，文亭一号党群服务中心处公厕、振兴中学处公厕共四座公厕已全部正式投入使用。 | 是 | 县综合行政执法局
100 | 许涛 | 加大市容市貌专项整治力度，持续提升城市管理水平。 | 年底 | 共治理店外经营2700余处，占道经营1800余处，清理广告条幅500余处，清理乱贴乱画1200余处，治理打场晾晒40余处。 | 是 | 县综合行政执法局
101 | 许涛 | 用心提升群众生活品质，开展老城区“百巷治理”行动。 | 年底 | 1.硬化路面12926.73平方米、铺装路缘石1549.5米、埋设路灯电缆41000米，安装路灯780盏、种植苗木12240株、补植地被植物35583平方米，拆除各类违章搭建120余处、清理“空中飞线”10000余米。 2.提高环境卫生保洁质量。启城保洁公司、银湾保洁公司先后组织保洁员260人次、出动各型环卫机械设备65台次，清除杂草12000平方米、清运积存垃圾150吨、清运建筑垃圾和居民废弃物300余吨。 | 是 | 县综合行政执法局
102 | 许涛 | “车辆入库”行动。 | 年底 | 1.城盛豪庭小区周边设施及地下车库设施已完善投入使用。 2.清华园、瑞景一号院小区正在施工，10月底前投入使用。 3.聚龙湾、凤凰国际小区已将地面设置不合理停车位取消，共取消137个停车位。4.交警、城管联合执法对违停车辆加大整治力度，倒逼“车辆入库”行动加快推进。 | 是 | 县综合行政执法局
103 | 许涛 | 要持续加强供热供气改造升级，全面完成县域内污水处理厂建设。 | 年底 | 1.天然气改造升级，敷设中压管网6.2公里，低压管道25公里，新增企业用户12个，商业用户81户，新增供气小区10个，新增供气用户4911户。改造老旧立管8公里，改造用户设施1600户。 2.新增铺设供热管道39公里，新增换热站6座，新增居民小区9个，新增热用户600多户，新增供暖面积50万平方米，供热面积达到360万平方米。 3.第一污水处理厂提标改造工程、新建工程全部完工并正常运行。 | 是 | 县综合行政执法局
104 | 许涛 | 充分利用保交楼政策，推进西城、小桥2处安置区建设，完成北城、程堤口、木料市、文亭国际、伯乐福居回迁房交付。 | 持续推进 | 1.西城社区：项目回迁安置住宅主体工程及二次结构已完成，正在进行内墙抹灰、室内水电消防安装工程施工。 2.小桥社区：正在进行主体工程施工。 3.北城社区：项目回迁安置住宅主体工程及二次结构已完成，正在进行外墙真石漆施工、公共部位抹灰施工、安装装饰工程施工。 4.程堤口社区：项目回迁安置住宅主体工程及二次结构已完成，正在进行外墙真石漆施工、内墙、外墙抹灰、消防安装工程施工。 5.木料市社区：6号楼电梯安装完成；7-1、7、9、10号楼主体验收完成，正在进行内墙抹灰；8号楼：商业浇筑完成。 6.伯乐福居社区：住宅回迁210户、330套全部结算交付完毕。 7.文亭国际社区：1、2、5号楼正在进行室内排水、室内楼梯踏步、外窗打胶和窗扇安装施工；3号楼正在进行外墙真石漆施工，室内排水已完成80%，室内消防已完成50%。 | 是 | 县房产服务中心 财金集团 城投集团
105 | 许涛 | 加快仪凤二期、王林社区农贸市场建设。 | 持续推进 | 仪凤农贸市场：已完成建设任务。 王林便民市场：正在进行基础降水、桩基试验，基础施工。 | 是 | 财金集团
106 | 许涛 | 加快城区住房遗留问题化解。 | 持续推进 | 全县十个住房遗留问题化解工作专班正常开展工作。 目前，恒大御峰已交付222套；蓝水湾观澜苑东正在陆续办理交房手续，室外配套工程县住建局正在推进施工；水发阳光绿城项目已交付992户；伯乐福居一期水与燃气已经施工完毕，电力工程已经完成90%，二期4#已建十层，商业S2#整体基本完工；壹号公馆1#楼主体施工已完成，其中公共部位地砖、施工洞封堵、沿街商铺、入户门、水电已经施工完成；普济商厦1#楼结构完成，工作专班正在协调开发企业筹集资金、继续推动项目建设；万福片区所涉房产经有关公司进行后期续建达到了上市标准，目前专班正在研究摸清万福问题底数及回迁户车库、储藏室分配问题；富达东方城A区有四栋楼业主已装修，A区9、18号楼正在安装玻璃，24号楼正在安装落水管；伯乐时代广场3#楼外墙漆即将完成，4#楼主体17层即将封顶。中部区块正在打桩作业；泰和东居拆迁户和购房户已全部安置完毕，正在筹备召开债主全体会议，商议自救措施。 | 是 | 县房产服务中心
107 | 许涛 | 用心回应群众住房期盼，完成回迁安置区5处、交付3000套，改造老旧小区10处、受益近5000户。 | 年底 | 1.安置房交付：完成了伯乐福居330套住宅，未来城30间、永昌路中段李坑34间、田庄66间沿街房交付任务，合计交房460套（间）。 2.老旧小区改造：小区内的路灯监控全部安装完成，停车位增设及弱电完成90%，外墙翻新、道路翻新、屋顶、天沟防水正在施工。 | 是 | 县房产服务中心 财金集团 城投集团
108 | 许涛 | 完成融媒体中心重点工程建设并交付使用。 | 年底 | 1.融媒体室内工程：屋面钢骨架安装完成；给排水布管完成；电箱安装完成；暖通安装完成45%；电缆电线布设完成95%；电梯安装完成；消防喷淋管安装完成80%；内幕墙边口封板完成；窗帘盒安装完成；制作钢骨架弧形梁完成；弧形梁封板完成；室内刮第二遍腻子完成10%；二、三层防火玻璃隔断骨架安装完成；二层、三层卫生间防水完成；二层地面瓷砖铺贴完成；三层走道地面瓷砖开始铺贴。 二次工艺：二次工艺施工人员已到场，正在与土建方对接施工细节，准备施工。 | 是 | 县融媒体中心