## 成武县2024年经济社会发展责任目标分工方案
成武县2024年经济社会发展责任目标第一季度推进情况
序号 | 县领导 | 责任目标内容 | 推进情况 | 完成时限 | 责任（牵头）单位 | 责任人
1 | 范继臣 | 坚决落实党中央决策部署、省市工作要求和县委各项安排，把高质量发展作为领导干部政绩观的重要内容，完善推动高质量发展的政绩考核评价办法，严格落实意识形态工作责任制，切实当好贯彻落实的执行者、行动派、实干家。 | 坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，认真学习贯彻中央、省、市、县委全会精神，以“创一流业绩、建一流机关”活动为载体，紧盯提升“三办三服务”各项目标任务，不断扎紧制度笼子，强化日常教育监督，努力实现高质量建言献策、高效率统筹协调、高标准运行保障、高水平督促落实，扎实推进党纪学习教育，吃透《中国共产党纪律处分条例》全力推动党风廉政建设工作走实走深。 | 持续推进 | 县政府办公室 县政府各部门 | 王保军
2 | 范继臣 | 纵深推进全面从严治党，自觉履行“一岗双责”，加强廉政风险管控。严格落实中央八项规定及其实施细则精神，重点纠治形式主义、官僚主义。 | 持之以恒加强干部队伍作风建设，深入开展正面教育和警示教育活动，制定党纪学习教育计划，每月每周都通过领学相关法律法规和收看警示教育片的形式开展学习。着力构建党员干部不敢腐、不能腐、不想腐的长效机制，努力打造一支敢于担当、乐于奉献、勇于创新，能干事、干成事、不出事的干部队伍，推动全面从严治党向纵深发展，为各项工作顺利推进提供良好的作风保障。 | 持续推进 | 县政府办公室 县政府各部门 | 王保军
3 | 范继臣 | 依法接受人大及其常委会法律监督，自觉接受政协民主监督，主动接受监察监督、社会监督、舆论监督。 | 梳理县十九届人大三次会议代表建议59件和县政协十一届三次会议委员提案127件，筹备全县“两案”交办会相关材料，并发起“两案”承办单位审查协商工作。 | 持续推进 | 县政府办公室 县政府各部门 | 王保军
4 | 范继臣 | 聚焦解决痛点、难点、堵点问题，专班化、清单化、闭环化推动各项工作全面争先、全面进位，不断凝聚起团结奋斗、干事创业的磅礴力量。 | 印发《全县政府系统行风检查整治工作方案》及《全县政府系统行风检查整治工作联督联查方案》，着力解决门难进、脸难看、事难办等问题。联合县纪委监委组成督导组对各镇（街、区）、县直有关部门（单位）行风检查整治工作安排部署情况进行实地督导检查，对发现的问题线索现场交办。 | 持续推进 | 县政府办公室 县政府各部门 | 王保军
5 | 范继臣 | 一般公共预算收入增长7%左右。 | 一般公共预算收入第一季度累计完成48107万元，同比增长4.31%，增收1989万元。 | 年底 | 县财政局 | 王厚健
6 | 范继臣 | 从严控制非刚性支出和“三公”经费，切实把钱花在刀刃上。 | 1.全面推进零基预算，严格按照批准的年度预算执行，严禁无预算、超预算拨付资金。坚持“先有预算后有支出”，严格落实过“紧日子”要求，优化财政支出结构，压减日常公用经费、“三公经费”等一般性支出，做到应减尽减。 2.坚持将基层“三保”作为重要政治任务抓实抓好，优先编制“三保”预算，优先执行“三保”支出预算，优先保障“三保”支出库款，筑实基层“三保”底线。 3.严格大型活动审批，从紧确定资金预算。 4.从紧规范机构编制，严控财政供养人员规模。 | 持续推进 | 县财政局 | 王厚健
7 | 甘云建 | 推进“一次办好”集成审批改革，树立尊重企业家、支持企业家、保护企业家的鲜明导向。 | 1.做好全县网上政务服务能力整改提升工作。一是如实调整修改网办深度，对于需到现场核实、确认的事项进行调整；二是对于跳转至自建系统的事项，凡是需二次登录的事项进行全面梳理调理；三是针对个别事项在政务服务网不展示的问题，全量导出所有“7+1”类事项，逐项检查，建立未上平台的事项台账，逐个研究清零。四是做好云平台流程配置工作，逐事项检查云平台综合受理模块、行政许可（公共服务/其他权力）模块和综合调度模块是否正确配置，并全面进行调整。 2.做好市对县政务服务事项办理畅通率和及时反应率测试工作。 | 持续推进 | 县政府办公室 县行政审批服务局 | 王保军 张连军
8 | 甘云建 | 及时、完整、准确推进政务公开，着力提高政府工作透明度、公信力。 | 严格按照省市关于政务公开的各项工作要求，及时依规公开各类政务信息，坚持以公开为常态、不公开为例外，扎实推动政务公开工作走深走实、提质增效。第一季度，主动公开政务信息1600余条，受理政府信息公开申请9件。 | 持续推进 | 县政府办公室 | 王保军
9 | 甘云建 | 持续做好青年发展友好型县域建设，实施“青年优居计划”，推动青年与城市共成长。 | 积极开展青鸟计划返家乡社会实践活动，积极对接全县各机关、企事业单位，招募了60个政务实践、20个企业实践岗位。实施“青年优居计划”，新建社区“青年驿站”1处，为菏泽籍在外博士和非成武籍本科及以上应届毕业生提供免费临时住宿、人才政策宣讲、岗位项目对接等一站式服务。开展“青鸟计划·职选成武”线上招聘活动，吸引600余名成武籍返乡大学生参与。 | 持续推进 | 团县委 | 杨 鸣
10 | 甘云建 | 地区生产总值增长6.2%左右。 | 召开两次全县GDP基础指标研判会议，要求各行业部门拉出责任清单，明确责任目标，分析行业优势、劣势及存在的困难和问题，确保第一季度“开门红”；到各镇街现场调度3月份经济数据上报、“四上”企业升规等工作。 | 年底 | 县发改局 | 邓恩坡
11 | 甘云建 | 固定资产投资增长9%左右。 | 固定资产投资增速11.1%，居全市第6名。 | 年底 | 县发改局 | 邓恩坡
12 | 甘云建 | 居民人均可支配收入增长7.5%左右。 | 对镇街8个农村样本点、7个城镇样本点进行了详细指导，确保规范记账，第一季度居民人均可支配收入增长6.7%。 | 年底 | 县发改局 | 邓恩坡
13 | 甘云建 | 列入省级重点项目20个、市级重点项目10个，完成投资50亿元以上。 | 20个省级重点项目（省重大4个、省绿色低碳高质量发展项目16个）完成投资15.29亿元；市级重点项目11个，完成投资8.48亿元。 | 年底 | 县发改局 | 邓恩坡
14 | 甘云建 | 推动同创化工、泓森药业、越兴生物、粮食仓储物流等8个在建项目“五一”前正式投产运营。 | 积极推进在建项目建设进度，及时了解项目建设中存在的问题，确保按时投产运营。粮食仓储物流：已运营；泓森药业：生产车间已全部完工，办公楼、综合楼、污水处理池正在施工，办公楼主体已完成三层；同创化工：目前进行罐区19个储罐的安装工作，配备吊车2辆，车间反应釜陆续进厂，反应釜到位后1车间储罐30个2车间储罐80个及厂区配电、管道开始施工安装。越兴生物：仓库、主道路、污水池、管道铺设已完成；二、三车间设备安装完成，实验室仪器安装完成 ，争取4月底试生产。莱盛新能源:已投产；博诚药业：正在办理生产许可证；朗晟骠马酸：正在安装设备；鲁厨：部分投产。 | 上半年 | 县发改局 相关镇街 | 邓恩坡
15 | 甘云建 | 对照“四张清单”，紧盯“6+6”重点项目，继续实行一线工作法，开展新一轮“百日攻坚”行动。 | 协调职能部门积极推进重点项目的立项、土地、规划、环评、能评、安评等手续办理进度 。赛卓生物玉米副产品深加工项目、全和诚医药、莱盛新能源项目等3个重点项目办理了立项手续；为还海新生物制剂、旺香源食品2个重点项目办理了环评手续；朗晟骠马酸系列项目办理了环评手续。 | 上半年 | 县经济开发区 县发改局 相关镇街 | 翟 杰 邓恩坡
16 | 甘云建 | 持续开展安全隐患排查评估整改，严格执行属地管理、“三管三必须”要求，落实企业主体责任，坚决防范安全生产事故发生。 | 落实《关于进一步加强企业外包施工作业安全管理的指导意见 》；在全县范围内开展了外包施工作业安全整治专项行动，收集上报《成武县外包施工作业安全管理专项整治统计表》。自行动开展以来，共派出检查组84个，出动人员355人次，排查高风险外包施工项目8个。 2024年以来共检查生产经营单位839家次，发现问题隐患3124条，目前已完成整改2772条，其他问题隐患正在整改中；共发现重大事故隐患10个，已全部完成整改；行政处罚33次，处罚金额31.28万元。印发《关于认真做好餐饮场所、住宿场所防范一氧化碳中毒工作的通知》、《关于明确有关行业业态安全生产监管职责的通知》等。已建立县级应急管理专家库纳入山东省应急专家管理系统；印发《习近平关于应急管理工作重要讲话及指示精神汇编》。 | 持续推进 | 县应急管理局 | 宋 涛
17 | 甘云建 | 紧盯14个重点领域，深化“季评估、月整改、周报告”工作机制，深入开展重点行业领域安全整治，推动应急救援体系建设，强化应急救援能力，始终绷紧防大灾救大险这根弦，全力保障人民群众生命财产安全。 | 建立了安全生产季评估、月整改、周报告工作机制，每周召开14个专委会参加的工作例会，建立健全隐患排查台账；加强督导检查，成立了4个督导组，对13个镇街、14个专委会进行全面督导，督导结果每周进行排名；14个专委会对本行业安全生产工作进行全面督导，确保企业主体责任落实到位，压力传导到位。目前，在全市安全生产督导检查中我县累计综合评议排名第一。市安委会对成武开展每周排查评估名次均保持前三位次，各专委会排查情况均按时上报系统并督导整改落实。 | 持续推进 | 县应急管理局 | 宋 涛
18 | 甘云建 | 加大朗晟新材料、易信环保、维尤纳特等科技型领军企业培育力度，力争今年申报高新技术企业20家以上，科技型中小企业入库突破80家，新增科技创新平台10家以上，研发投入增长10%以上。 | 围绕菏泽市“231”产业体系和成武县“双十双百”工程，目前，正在组织优质企业做好高新技术企业、科技型中小企业申报前的准备工作。 | 年底 | 县科技局 | 訾述标
19 | 甘云建 | 实施人才招引和企业家培育工程，为全县经济高质量发展提供科技人才支撑。 | 摸排全县企业人才需求情况，并积极对接各大高校，稳步推进人才招引工作。举办专精特新企业培育和优质企业融资对接活动，培训企业负责人30人。 | 年底 | 县人社局 县工信局 | 徐万安 赵 军
20 | 甘云建 | 城镇新增就业6000人以上。 | 城镇新增就业1303人。 | 年底 | 县人社局 | 徐万安
21 | 甘云建 | 聚焦县域主导产业，实施成武工匠技能提升工程，推进企业技能人才自主评价，举办职业技能大赛，开展就业技能、企业职工岗位技能提升培训，提高劳动者职业技能水平，培育一批高素质、高技能本土人才。 | 依托成武县技工学校开展面点烹饪培训44人，联合企业开展岗前培训75人。 | 年底 | 县人社局 | 徐万安
22 | 甘云建 | 严格落实《成武县人才新政20条》，稳定公共部门岗位供给，发挥“百校千企”线上对接、名校人才直通车等平台载体作用，用真金白银的政策、真心实意的服务吸引高校毕业生来成、留成就业创业，新增青年人就业2000人以上。 | 前往西安交大参加名校直通车活动，现场达成意向6人。赴山东师范大学开展教体系统公开引进高层次急需紧缺人才招聘工作。 | 年底 | 县人社局 | 徐万安
23 | 甘云建 | 开展银企对接活动4场以上，新增贷款40亿元以上。 | 1.3月8日召开政银企对接会，共签约项目30个，签约金额25.58亿元。 2.梳理两批有融资需求的企业共58家，及时推送给银行，并督导银行进行对接，3月26日召开银企对接工作调度暨研讨会。 | 年底 | 县国资金融服务中心 | 王信建
24 | 王志鸿 | 深入实施农村基础设施提升工程，提升改造农村供水管网600公里以上，持续巩固农村供水水质。 | 城乡供水一体化施工已完成60公里管网铺设。 | 年底 | 县水务局 | 杨德霞
25 | 王志鸿 | 聚焦现代水网建设，深入推进农业智慧化防洪灌溉工程，形成水系相通、多源互补、丰枯调剂的现代水网格局，覆盖耕地50万亩。分批启动引调水项目，高质量完成高标准农田建设5万亩，统筹实施15万亩绿色农田改造提升项目和现代水网建设。 | 1.2024年省市还未下达高标准农田建设任务，等待上级下达任务。 2.15万亩绿色农田改造提升项目已完成设计招标，正在进行规划设计。 3.覆盖耕地50万亩引调水项目规划图已完成，主要河流如胜利河、金成河清淤，安济河李楼闸改建正在施工。 | 年底 | 县农业农村局 县水务局 | 田长青 杨德霞
26 | 王志鸿 | 开展今冬明春农田水利建设，加快推进东鱼河北支治理工程。 | 15万亩绿色农田改造提升项目已完成设计招标，正在进行规划设计。东鱼河北支河道清淤基本完成，堤防清基完成；6座桥梁桥柱浇筑完成60％，2座涵闸洞身浇筑完成。 | 年底 | 县农业农村局 县水务局 | 田长青 杨德霞
27 | 王志鸿 | 常态化做好农业防灾减灾救灾工作，实现旱能浇、涝能排目标，为稳粮保供打好基础。 | 督导各镇街做好排查全县易涝农田地块，疏通断头沟、打通竹节沟、挖好田间鱼刺沟、开挖排水渠。同时做好天气预警、防灾宣传、指导工作，印制宣传条幅、发放明白纸。 | 持续推进 | 县农业农村局 | 田长青
28 | 王志鸿 | 开展粮油规模种植主体单产提升行动，继续推广大豆玉米带状复合种植，确保播种面积、粮食总产只增不减。 | 1.3万亩大豆玉米带状复合种植，3月中旬已对9万公斤大豆良种和1.5万袋玉米良种进行公开招标。2.到九女集镇、白浮图镇等开展大豆玉米带状复合种植政策宣传、技术培训。3.开展小麦单产提升行动，做好春季麦田技术指导与培训，开展春季旺苗小麦机械镇压。 | 年底 | 县农业农村局 | 田长青
29 | 王志鸿 | 实施农文旅融合发展工程，发挥九女集镇乡村振兴示范片区、汶上集镇衔接推进区示范引领作用，统筹特色产业、民俗文化、生态资源等要素。 | 示范片区：对九女集镇特色民俗文化进行调研，邀请剪纸非遗文化传承人入驻吕庄乡村振兴体验区，充实示范区内民俗 文化种类；对东张楼至吕庄农文旅路线进行道路修复、沟渠提升、苗木绿化、线路亮化等基础提升工作。完成吕庄村便民助老食堂建设，并对外进行运营，探索食堂推动乡村发展、便利普惠群众的运营模式。 衔接推进区：汶上衔接推进区已按计划完成7个车间主体完工，地面浇筑中。 | 年底 | 县农业农村局 县文旅局 | 田长青 郭春霞
30 | 王志鸿 | 年内建设党集镇省级乡村振兴衔接推进区项目，实施市级乡村振兴示范片区2处以上，辐射带动乡村全面振兴。 | 示范片区：根据全县实际，市级示范片区调整为张楼镇、南鲁集镇乡村振兴示范片区。截至目前，张楼镇乡村振兴示范区规划编制工作已完成，正在按照规划有序实施，南鲁集镇在前期充分调查研究各村发展现状的基础上，已确定示范片区内村庄，正在编制示范片区规划。 衔接推进区：完善编制了党集镇省级乡村振兴衔接推进区项目实施方案、正在进行项目审批。 | 年底 | 县农业农村局 | 田长青
31 | 王志鸿 | 实施乡村建设工程，狠抓农村人居环境整治，健全城乡环卫一体化考评机制，利用1年时间确保全县村庄面貌实现显著变化。 | 已对乡镇人居环境督导检查3次，县领导观摩1次，每周进行人居环境暗访，并将问题照片反馈给各镇街。市政配合农业农村局专班抓农村人居环境整治。 | 年底 | 县农业农村局 县市政园林服务中心 | 田长青 胡国栋
32 | 王志鸿 | 争创省级、市级和美乡村25个以上。 | 每周调度省和美乡村示范村建设进度，张楼镇已通过财审，其余3个乡镇正在财审中。 | 年底 | 县农业农村局 | 田长青
33 | 王志鸿 | 年内新增全县农民合作社国家级示范社1家、省级5家，省级示范场1家、省级农业产业化龙头企业2家、省级乡土产业名品村10个以上。 | 产业方面：筛选推荐两家企业申报省级农业产业化龙头企业，走访备选企业，做好申报准备，通知乡镇积极做好名品村筛选推荐。 新型经营主体方面：各镇街已筛选出评选名单，对筛选出的示范社和家庭农场进行调研，重点培育。 | 年底 | 县农业农村局 | 田长青
34 | 王志鸿 | 推进农业三产融合，加快蔬菜、畜牧、玉米深加工等农业产业提档升级，拉动全产业链增值增效，培育壮大一批农业龙头企业。同时做好“土特产”文章，大力发展花卉、大蒜、畜牧养殖等特色产业，不断扩大新“三品一标”农产品占有率。 | 对大地玉米、大泽成、成润、呱呱鸭等重点企业一季度经济运行情况调度，企业生产运营转入正轨。重点建设项目隆兴公司和博洋水产项目正在建设中，韩大叔泡菜项目和中农臻品项目开始动工，积极筛选大蒜加工产业链项目，配合省厅做好大蒜产业集群项目申报。 | 年底 | 县农业农村局 | 田长青
35 | 王志鸿 | 统筹推进“百村改造 万户提升”工程。 | 已完成10个村庄规划的审查。 | 持续推进 | 县农业农村局 县资规局 | 田长青 孙景元
36 | 王志鸿 | 聚焦共同富裕目标，实施“党建引领 万民共富”活动，送技入村、送岗到户，新培训农民1万人以上，整体年收入增加1.5亿元以上。 | 积极开展“党建引领 万民共富”活动，为群众培训面点、手工钩织、服装加工等技术，共培训农民2261人次，促进群众就业1200人。 | 年底 | 县人社局 县农业农村局 各镇街 | 徐万安 田长青
37 | 王志鸿 | 推进“百企入村 万人就业”工程，年内招引具有发展潜力、带动就业充分的小微企业50个，新增规上企业15家以上，增加农村就近就业6000人以上。 | 依托农村“三资”清理集中行动，积极整合村头荒、空闲院落、废弃厂房、闲置校舍等资源，高效盘活乡村闲置土地，新建厂房18个，盘活闲置废弃厂房22个，已招引带动就业能力强有发展潜力的34家企业入驻乡村，全部投产后可增加就业岗位3000个，目前盘活闲置废弃厂房招引的腾笼换鸟项目已吸纳700余人就业。 | 年底 | 县乡村振兴局 各镇街 | 田长青
38 | 王志鸿 | 严格落实“四个不摘”要求，利用防返贫智慧云平台，持续抓好动态监测，实现群众稳定增收。 | 利用防返贫智慧云平台推送预警信息1779条，经镇村干部进行认真分析研判发现1户6人存在新的致贫风险，已按照规程序纳入监测范围，采取针对性帮扶措施，及时消除风险，完成既定工作目标。 | 持续推进 | 县乡村振兴局 | 田长青
39 | 王志鸿 | 加速农业数字化进程，依托“四大种养殖基地”，建设3处小优鸡畜光互补数字化养殖工厂。 | 与意向投资商洽谈。 | 年底 | 县畜牧服务中心 | 王喜俊
40 | 王志鸿 | 全力打好污染防治攻坚战，聚焦PM2.5治理、重污染天气应对，紧盯工业企业、施工工地、柴油货车等污染源治理。 | 一是持续强化对重点涉气企业的监管。开展环境专项执法检查，检查涉气工业企业污染防治设施运行情况，要求达标排放。二是强化对建筑、拆迁工地扬尘污染的管控力度。严格落实建筑施工“七个百分百”、拆迁工地“五个百分百”扬尘污染防治措施的要求。三是加强对渣土运输车辆的管理，严格落实清洗、覆盖措施，坚决杜绝带泥上路、沿途抛洒、滴漏行为。四是加大对城区餐饮油烟污染的管控。五是加强对移动源污染管控。 | 持续推进 | 市生态环境局成武分局 | 高太新
41 | 王志鸿 | 持续开展河道巡查和断面水质监测，强化农村生活污水治理、黑臭水体污染防治，完善环境应急预案体系。 | 密切关注国省市控考核断面水质在线数据，持续加强了万福河、胜利河、金成河等主要河流水质巡查，加密人工监测，适时掌握水质变化情况，保障了万福河湘子庙、胜利河郑桥断面达到了三类水质考核要求。 截止2024年3月底，完成了成武辖区内主要河流的3次巡查，持续推进“河长制”落实落地，有效杜绝了污水直排河流现象，河流断面水质稳定向好；在全县生活污水治理全覆盖的基础上，完成了《全县农村生活污水治理巩固提升可行性研究报告》，排查出3处黑臭体，并逐一制定了整改方案。 | 持续推进 | 市生态环境局成武分局 | 高太新
42 | 王志鸿 | 开展危险废物及环境治理设施拉网式、起底式排查整治行动，推动执法与服务相互衔接，确保空气质量持续改善，水环境质量稳定达到三类水标准。 | 1.排查危险废物产生企业27家、危险废物综合收集处置企业2家、2023年省市开展危险废物规范化环境管理评估发现的问题企业、2023年以来跨省转移一般工业固体废物的企业。 2.加大河道巡查，严格环境执法，严厉打击偷排超排等环境违法行为，水环境质量稳中向好，国控万福河湘子庙、省控胜利河郑桥断面达到了三类水质考核要求。 | 年底 | 市生态环境局成武分局 | 高太新
43 | 王志鸿 | 加快推进县域内济商高速建设。 | 1.完成便道填筑30.15km。 2.完成路基土方填筑64.37万m³。 3.完成季节性过湿土粒料垫层4.32万m³,4%水泥土3.67万m³。 4.完成水泥搅拌桩施工58.27万m。 5.完成桥梁桩基施工1550根。 6.完成系梁61个，墩柱180根，承台46个。 7.完成控制性工程东鱼河特大桥全部桩基施工；完成主墩墩柱施工；承台12个；地系梁18个。 | 持续推进 | 县公路事业发展中心 | 王照国
44 | 王志鸿 | 规模以上工业增加值增长12%左右。 | 实现规模以上工业增加值增速10.8%，位居全市第四。 | 年底 | 县工信局 | 赵 军
45 | 王志鸿 | 新增专精特新小巨人、制造业单项冠军企业各1家，专精特新中小企业9家以上。 | 举办专精特新企业培育和优质企业融资对接活动，培训企业负责人30人。 | 年底 | 县工信局 | 赵 军
46 | 王志鸿 | 落实全市“千项技改、千企转型”要求，积极谋划实施驰翔电气、大地玉米等投资500万元以上的技改项目30个以上，确保工业技改投资增长20%以上。 | 目前投资500万元以上技改在库项目10个，累计技改投资额2.2亿元，整体工作持续推进中，确保全年技改项目达30个以上，投资额增幅20%以上。 | 年底 | 县工信局 | 赵 军
47 | 王志鸿 | 推进“双十双百”工程实现新突破，力争年内新增销售收入过10亿元企业1家、过5亿元企业2家、过1亿元企业20家以上、过5000万元企业20家以上。 | 新增过5亿元企业1家，产值过1亿元企业3家。 | 年底 | 县工信局 | 赵 军
48 | 王志鸿 | 净增规上工业企业50家以上、突破300家。 | 建立优质小微企业“小升规”培育库，按照“成长一批、培育一批、上规一批”实施梯度培育。目前已对拟升规工业企业进行了摸排，数量共计60家。 | 年底 | 县工信局 | 赵 军
49 | 王志鸿 | 抓好链上企业规模膨胀，加快7条百亿级产业链培育步伐，推动生物医药、机电制造、农副产品深加工3大特色产业集群化发展，年内产值分别达到40亿元、50亿元、150亿元以上。 | 生物医药、机电制造、农副产品深加工产业产值分别达到2.96亿元、5.08亿元、23.02亿元 | 年底 | 县经济开发区 县工信局 | 翟 杰 赵 军
50 | 王志鸿 | 建立健全周研判、月调度、季通报工作机制，紧盯重点行业、重点企业，精准掌握工业经济运行情况。 | 每月组织考核办、发改、科技、商务、统计等部门到各镇街调研，了解经济运行中存在困难问题并及时协调解决，确保工业各项经济指标平稳运行。 | 年底 | 县工信局 | 赵 军
51 | 王志鸿 | 推动达驰电气等34家企业实施智能化改造，建设一批智能制造示范车间、智慧工厂，入选“晨星工厂”6家以上，助力企业“上云、用数、赋智”。 | 输变电产业链依托“云电链产业大脑”全面开展智能化改造工作，以龙头企业为代表实施智慧工厂改造。晨星工厂组织企业申报中，助力企业数实融合进程。 | 年底 | 县工信局 | 赵 军
52 | 王志鸿 | 社会消费品零售总额增长10%左右。 | 社会消费品零售总额增长7.9%，位居全市第二。 | 年底 | 县商务局 | 王继勇
53 | 王志鸿 | 落地外资项目不低于3个。 | 跟踪服务中农臻品复合健康调味品项目、郁润物联网项目等，协助中农臻品完成合资公司变更及土地手续办理，协调外资及时到账。恒德教育到账外资153万美元，郁润物联网到账外资483万美元，中农臻品到账外资100万美元，合顺纺织到账外资56万美元。 | 年底 | 县商务局 各镇街 | 王继勇
54 | 王志鸿 | 全年落地输变电项目50个以上。 | 一季度落地输变电项目12个。 | 年底 | 县经济开发区 县招商服务中心 各镇街 | 翟 杰 王留东
55 | 王志鸿 | 完善信息化招商引资平台系统，围绕“七个一”百亿级产业链工程，聚焦招大引强、招新引优，把输变电、农化、农副产品深加工、“新三样”作为重中之重，借助优势资源补链延链强链，推进全产业链提档升级。 | 根据平台信息，持续结合全县产业基础及优势，围绕“七个一”工程，全县一盘棋，锁定部分潜在目标企业。 | 年底 | 县经济开发区 县招商服务中心 | 翟 杰 王留东
56 | 王志鸿 | 推动鲁源日升光伏支架、铭镗输变电设备、储能等16个在谈项目上半年签约；推动千喜鹤集团、京东物流、上海沪联、山东弘旭等18个已签约项目上半年落地建设。 | 鲁源日升光伏支架、铭镗输变电设备、储能等16个在谈项目已签约6个；京东物流、上海沪联、山东弘旭等18个已签约项目已落地5个。 | 上半年 | 县经济开发区 县招商服务中心 | 翟 杰 王留东
57 | 王志鸿 | 新招引500强企业、上市公司5家以上，签约项目80个以上，落地项目86个以上，其中“新三样”项目不低于10个，不断增创发展新优势。 | 招引500强企业、上市公司2家、签约项目32个、落地项目21个，“新三样”项目4个。 | 年底 | 县经济开发区 县招商服务中心 各镇街 | 翟 杰 王留东
58 | 王志鸿 | 年底前要创建省级数字经济产业园区、省级智能化改造标杆园区各1处。 | 在充分利用园区视频资源管理的基础上，建设智慧园区管理平台，对园区内各企业的原材料调剂、供应链调配，市场互补、订单共享、产业协同，研发平台共建、技术攻关及安全、环保风险点监控预警等实现系统化、智慧化管理，不断提升“一区三园”智慧化管理水平。目前，初步建设方案已基本成型，拟定于近期向县政府进行专题汇报。 | 年底 | 县经济开发区 县工信局 | 翟 杰 赵 军
59 | 王志鸿 | 推动“云电链”项目在服务企业、协同发展上取得新突破，切实发挥数字经济总部和产业大脑赋能作用，提升输变电产业集群发展质效。 | 立足全县输变电装备制造产业，依托输变电装备数字经济总部“云电链”，培育壮大输变电装备制造产业规模。提供创新链、金融链、技术链、人才链、销售链、服务链等服务，整合全国输变电产业上下游资源，通过平台交易实现集中采购降低成本、集中接单扩大业务、集中物流提升效率，让输变电装备全地域线上交易成为现实。 | 持续推进 | 县经济开发区 县工信局 | 翟 杰 赵 军
60 | 王志鸿 | 严格执行项目入园落地评审和低效项目退出机制，年内清退低效项目8个以上，腾出更多资源保障优质项目发展。 | 组织有关部门对5个拟入园项目开展了入园评审；完成了对机电、家具、医疗、财金机电等产业园企业的摸底调查，对合顺纺织、鲁创电子、林丰新材料、一诺科技、山海牧恩等25家低效项目进行了约谈，3月份顺利完成了清疫医疗、鲁创电子、合顺纺织3家企业清理退出，腾空车间1.7万平方米。累计清退6家企业，腾空车间面积3.3万平方米。 | 年底 | 县经济开发区 | 翟 杰
61 | 王志鸿 | 扎实推进精细化工、冷链物流、数字智能三大智慧园区建设。 | 精细化工：化工园区管理服务中心园区智慧监管服务平台正在改造提升，企业平台相关端口已开发完毕，部分企业基础信息已完成新平台上传，其他企业正在与第三方服务商对接完善平台相关数据。冷链物流（京东物流）：4栋冷库主体施工完成，其中一栋正在进行制冷设备安装，2栋加工车间安装装饰施工，所有厂房雨棚安装，倒班楼，展厅已竣工验收，门岗施工。数字智能：主体工程全部竣工验收，部分道路、绿化已完成，东区室外管网施工，部分厂房已投入使用。 | 持续推进 | 县经济开发区 化工园区管理服务中心 财金集团 | 翟 杰 荣春鹏 段素萍
62 | 邢 印 | 聚焦“智慧天网”建设，安装视亿通人脸识别摄像头1500个，完善天网工程摄像头1.7万个，构建城乡一体化智慧化安全防护体系。 | 已完成前端天网工程摄像头和人脸识别摄像头具体安装位置摸排工作，整理完成位置清单。 | 年底 | 县公安局 各镇街 | 孙 锋
63 | 邢 印 | 健全数字法治系统，持续完善网格化管理、精细化服务、信息化支撑的基层治理平台。 | 全面加强数字法治系统建设，优化网格化管理机制，细化责任区域，实现治理资源的合理配置。同时，不断提升精细化服务水平，依托信息化技术，实现信息共享与快速响应，确保群众需求得到及时满足。 | 持续推进 | 县公安局 | 孙 锋
64 | 邢 印 | 常态化推动扫黑除恶斗争，坚决遏制电信网络诈骗、养老诈骗等新型犯罪势头，守护好群众的“钱袋子”，确保社会大局和谐稳定。 | 打掉恶势力犯罪集团1个，逮捕9人；破获涉恶犯罪案件5起，起诉12人；核查涉黑恶线索14条。抓获涉电信网络诈骗犯罪嫌疑人84人，采取强制措施68人，破获涉诈刑事案件31起，为群众挽回经济损失30万元。 | 持续推进 | 县公安局 | 孙 锋
65 | 邢 印 | 坚持用法治思维和法治方式深化改革、化解矛盾、推动发展，严格按法定权限行政、按权责清单履职。 | 开展食品安全、交通运输、农资监管、环境保护等领域“嵌入式”执法监督活动，对执法人员持证亮证执法、执法程序规范合法、执法全过程记录等内容进行检查；开展交通运输领域行政执法案卷评查活动。扎实推进行政复议工作软硬件设施提档升级，积极打造行政复议“四室一窗口”，一体推进审理室、听证室、调解室、档案室、接待窗口建设，制定室内规章制度11个，配套电脑、打印机、监控摄像头等正按程序采购中。推进府院联动长效机制，先后到市场监管局、生态环境局指导执法工作，组织12个单位负责人到法院现场旁听行政诉讼案件庭审活动，以案释法，不断提高行政机关依法行政能力水平。对前期收集的重大决策事项建议进行了分析汇总，形成了重大行政决策目录草案，适时提交政府常务会议进行审议。待省市2024年度普法依法治理工作要点文件下发后，根据文件要求指导督促各镇街各单位制定年度普法工作计划和普法责任清单。 | 持续推进 | 县司法局 | 朱利静
66 | 邢 印 | 深入开展信访问题源头治理三年行动，聚焦重点领域、重点案件，持续攻坚化解信访突出问题，依法解决群众合理诉求。 | 针对第一季度到省以上越级走访事项、上级交办督办信访事项、各镇街部门自行排查出的重点信访问题，责任部门分门别类建立台账，实行“一案一策一专班”。县信访工作联席会议实行周调度工作模式，对重点案件重点调度，找出问题症结，采取“三不限三重新”的模式，集中化解了一批存有重大信访风险隐患的案件。全面分析全县信访形势，对于城建领域突出问题，充分发挥城建项目专班的作用，24小时对所辖片区集中攻坚，解决了一大批延期交房、拖欠农民工工资、拖欠工程款问题。 | 持续推进 | 县信访局 | 刘 席
67 | 李本君 | 提升改造“四好农村路”100公里，完成道路绿化200公里以上，积极申报“四好农村路”全国示范县。 | 已完成“四好农村路”建设需求摸底调查。 | 年底 | 县交通运输局 | 程渊波
68 | 李本君 | 深入实施城乡公交一体化数字化、精准化管理，打造成武至汶上、九女东张楼至吕庄、东渔河堤顶路等农村旅游公路4条以上。 | 成武至汶上、九女东张楼至吕庄两个项目旅游路规划方案初稿已完成，成汶路已按照绿化方案高标准完成9.8公里绿化；张楼许庄至白浮孔庄项目道路主体工程已完工；东鱼河堤顶路项目建设方案已完成，正在处理路基。 | 年底 | 县交通运输局 县文旅局 县水务局 | 程渊波 郭春霞 杨德霞
69 | 李本君 | 加快推进安济河作业区一期正常运营、扩产膨胀，做好万福河复航工程二期、菏徐铁路前期准备工作，积极创建省级客货邮试点县。 | 安济河作业区一期：30000平方米厂房正在立柱，办公楼第一层准备浇筑，围墙正在施工。万福河复航工程二期：先行用地已经具备施工条件，剩余用地正在推进。菏徐铁路：已完成修改后的预可行性研究报告，开始土地预审工作。 | 持续推进 | 县交通运输局 | 程渊波
70 | 李本君 | 开工建设G518永昌至九女段改建、S242临商线绕行工程。 | G518日定线永昌至九女段改建工程：山东省交通运输厅4月17日已出具行业审批意见，土地预审、节地措施、项目选址正在编制文本，社会稳定风险分析已公示，路由考古方案正在报批。S242临商线绕行工程：初步设计图纸待省交通运输厅批复，施工图设计正在组织专家进行内审，土地征收已组卷，省交通运输厅对初步设计图纸的批文下发后即可上报。 | 持续推进 | 县公路事业发展中心 | 王照国
71 | 李本君 | 持续开展新时代文明实践活动，大力倡树文明新风，完善提升基层文化服务设施，建成城乡书房1处、示范农家书屋3家。 | 书房选址已确定（文亭社区王林党群服务中心二楼），已与文亭社区沟通城市书房改造方案。已完成对党集、伯乐、汶上、张楼、白浮、张楼各农家书屋的调研考察，择优选择进行提升改造。第一季度，全县各镇街利用春节、元宵节、植树节等节点，结合2024春节山东乡村文化旅游节，围绕“过大年”“闹新春”，广泛开展成武县农民“村晚”、农民才艺大赛、花灯展览、正月十五闹元宵等系列活动。做到镇街村居全覆盖、文明实践所站全覆盖，参与群众20余万人次，惠及80%的群众。 | 年底 | 县委宣传部 县文旅局 | 刘根成 郭春霞
72 | 李本君 | 开展送戏下乡、文艺演出等文化惠民活动1200场次以上，培训文化文艺队伍700余人，实现受益群体50万人。 | 已完成“一村一年一场戏”70场，“村晚”节目组台16场，开展“文化赶大集”活动13场。 | 年底 | 县文旅局 | 郭春霞
73 | 李本君 | 充分挖掘优秀传统文化，以群众喜闻乐见的方式，推动非物质文化遗产融入群众生活。 | 实地考察浩林食品腊八蒜、成玺盐焗鸡等重点非遗项目，从重点县级非遗项目挑选优秀项目申报第八批市级非遗名录。 | 持续推进 | 县文旅局 | 郭春霞
74 | 李本君 | 用心做靓精致水韵文章，加速培育一批彰显特色、业态丰富的精品项目，推动消费回归、人气集聚，让城市品位更高、生态更优。 | 对北部城区环文亭湖区域文化氛围提升工作进行了研究讨论。邀请菏泽日报新媒体记者到文亭湖景区拍摄制作特色文旅资源宣传视频，对“水韵新城”、“月光水城”扩大宣传。与成湖大酒店负责人进行了座谈沟通，实地指导酒店晋星有关工作。 | 持续推进 | 县文旅局 县市场监管局 县商务局 | 郭春霞 鲁 丹 王继勇
75 | 李本君 | 新增养老床位2000张以上，提高集中养老服务水平，做实做细社会化养老体系，推进800余户特殊困难老年人适老化改造。 | 正在进行餐厅、卫浴、绿化等养老床位配套设施建设；督导乡镇民政部门对特殊困难老年人适老化改造家庭进行摸底，统计相关信息。 | 年底 | 县民政局 | 田红梅
76 | 李本君 | 加快养老服务项目建设，全面建成全域智慧养老服务平台，开通服务便捷的热线电话，为全县60岁以上老人提供“点单式”“六助”上门服务，实现全县养老服务智慧化管理，助力“银发经济”实现质的突破，持续打造鲁苏豫皖四省交界全域养老服务新高地。 | 目前服务平台交由银湾公司运营，正在进行商家入驻培训工作，微信小程序、后台管理小程序已开发完成，已具备运营条件。 | 持续推进 | 县民政局 | 田红梅
77 | 李本君 | 大力推进医疗资源均衡化，完成村级公立卫生室100家，中医中心药房智慧化配送可直达群众家门口。 | 村级公立卫生室已建设完工49处，正在施工46处；中医中心药房智慧化配送可直达群众家门口。 | 年底 | 县卫健局 县总医院 | 王先东 平雨华
78 | 李本君 | 实现“县级强、乡级活、村级稳、上下联、信息通”目标，做到老百姓一人一生一码，构建县镇村三级数字赋能健康服务保障网，推动老百姓全生命周期的健康管理，力争在全国树立改革标杆。 | 正在与联通公司沟通构建县镇村三级网络，实现各分院及公立村卫生室网络互通。 | 年底 | 县卫健局 县总医院 | 王先东 平雨华
79 | 李本君 | 启动实施新一轮基层医疗卫生服务能力提质提效三年行动，巩固提升智慧医院建设，不断深化紧密型县域医共体建设成果。 | 完成电子病历6级评审，并对参评人员进行专项培训。 | 持续推进 | 县总医院 | 平雨华
80 | 李本君 | 实现13家镇街“两院一体”卫生院医养结合全覆盖。 | 大田集镇：办理安全监督手续。汶上集镇：正在配套工程施工。 | 年底 | 县卫健局 县总医院 | 王先东 平雨华
81 | 李本君 | 启动实施智慧化数字教育，以省智慧教育示范区创建为契机，全力推进应用智慧教育服务平台建设。 | 遴选了成武县第二实验小学、郜城第二实验小学、成武县实验中学、成武县伯乐第一初级中学、成武第一高级中学、成武县第二高级中学做为智慧教育示范校。 | 持续推进 | 县教体局 | 潘崇雷
82 | 李本君 | 全面加强农村教师队伍建设，推行“县管校聘”，开展竞争上岗、后位淘汰，对不适宜在一线任教的进行交流，重新安排工作。 | 组织相关人员到临县学习县管校聘经验做法，针对此项工作进行分享、交流，为下一步做好县管校聘工作做好充分准备。 | 年底 | 县教体局 县人社局 县编办 | 潘崇雷 徐万安 崔文明
83 | 李本君 | 推动城乡教育优质均衡发展，依托省首批乡村教育振兴实验区，推广南鲁集镇农村公立小学寄宿制模式，在汶上集镇、大田集镇、孙寺镇、白浮图镇、党集镇建设寄宿制小学，2025年实现镇驻地寄宿制小学全覆盖，立足镇街实际稳妥推进合校并点。 | 督导伯乐、汶上、宝峰、南鲁等学区，推进实施《撤校并点工作方案》。孙寺镇：设计院已完成学校整体情况勘探，正在规划设计。党集镇在中心小学推广寄宿制模式，党集镇中心小学餐厅已正常运行6年。 | 年底 | 县教体局 相关镇街 | 潘崇雷
84 | 李本君 | 推行城区小学公立食堂和午间休息便民行动，完成3处城区小学公立食堂、午间休息建设，解决家长中午接送难题。 | 目前郜一、郜三、郜四、郜五已开工建设，正在装饰装修。 | 年底 | 县教体局 | 潘崇雷
85 | 李本君 | 抓好特殊群体教育，完成安骥学校第一批学生入学，为全省专门学校建设提供成武经验。 | 完成第一批学生入学，目前在校学生62人。 | 年底 | 县教体局 县公安局 | 潘崇雷 孙 锋
86 | 许 涛 | 聚焦完善基础设施，完成科技馆投用，让更多的孩子在奇妙乐园创造未来。 | 科技馆主体工程电梯及其他电力设备已完成检测调试。已申请主体消防初验，施工单位正在完善相关资料，及时报审，等待现场验收。馆内装饰工程已进场施工。 | 上半年 | 县文旅局 | 郭春霞
87 | 许涛 | 落实耕地保护党政同责，采取“长牙齿”的硬措施，“零容忍”开展整治行动，坚决遏制耕地“非农化”“非粮化”，切实筑牢粮食安全屏障。 | 完成2024年省提1月、2月土地卫片39宗原始下发图斑的摸排上报工作并持续加强重点区域巡查工作。 | 持续推进 | 县资规局 | 孙景元
88 | 许 涛 | 持续推进北部城区及水系工程，抓实抓好雨污分流工程，做好水系沿途工程的后续管护工作，打通乐成河北延，实现城区水系“双循环”贯通。 | 乐城河东段已办理临时用地，西段正办理临时用地及报征手续。持续推进水系沿途排污口排查工作，修补更换井盖、篦子247个，维修疏通污水井、雨水井195次。 | 持续推进 | 县住建局 县资规局 县市政园林服务中心 | 王成刚 孙景元 胡国栋
89 | 许 涛 | 全力推进城区趵突泉路、仪凤路北延及湖心路北延桥、宋庄桥等4条道路、3座桥梁建设，有序开展历山路、五龙潭路等6条道路绿化。 | 1.趵突泉路完成道路灰土层施工； 2.仪凤路正在办理用地单独选址手续； 3.日新路完成方案设计； 4.公园路完成方案设计； 5.湖心路北延桥P0—P3下部结构已完成，盘扣支架及垫石支座已完成80%； 6.宋庄桥 0-4、0-5#下部结构已完成，1#下部结构已完成70%，2#下部结构已完成65%，3—D桩基钻孔施工完成60%； 7.历山路：法桐栽植157棵，红叶石楠球栽植50棵。紫薇21棵，紫荆16棵，紫叶李17棵；汀步石安装30平，地被种植红叶石楠800平方，冬青卫矛800平方，丰花月季155平方，麦冬850平方，绿化已完工； 8.五龙潭路：鹅掌楸栽植224棵，红叶石楠球栽植52棵。北美海棠29棵，垂丝海棠27棵，木瓜42棵，地被种植红叶石楠273平方，冬青卫矛248平方，麦冬850平方，金森女贞240平方，鸢尾310平方，绿化已完工； 9.东渔河堤顶路：完成金丝楸栽植817棵。 | 持续推进 | 县住建局 县公路事业发展中心 县市政园林服务中心 | 王成刚 王照国 胡国栋
90 | 许 涛 | 突出城市功能定位，统筹布局公共服务设施，高标准做好伯乐相马、凤凰广场提升改造工程。 | 伯乐相马广场提升改造：已完成摊铺沥青道路33081平方米，道路标线1500余米，千里马路两侧人行道及向西沿湖路人行道共计6469平方米正在施工，已拆除旧人行道，旧路沿石，新砌路沿石2300余米。已新铺设排水道200米，镶边路沿石1000米。人行道垫层4062平方米已铺设完成。凤凰广场提升改造：完成雨污水管网现铺设1100米，雨污水检查井50个。 | 年底 | 县住建局 县市政园林服务中心 | 王成刚 胡国栋
91 | 许 涛 | 高标准做好相马山、小马驹等公园建设。 | 相马山公园：暂停施工。小马驹公园一期：铺装已全部完成，下沉广场正在基础养护，乔灌木、地被已全部栽植完毕，医院消防通道基础已完成，路沿石及装饰石已完成。 | 持续推进 | 县住建局 县资规局 文亭街道办事处 城投集团 | 王成刚 孙景元 郭建德 宋述根
92 | 许 涛 | 提升改造仪凤路郜七十字路口、小清河污水管网工程等城区4处内涝点，修补完善沿街路灯、信号灯、道路护栏等设施。 | 维修故障点约270处，更换路灯、镇流器、保险等200余个，修补电缆约300米，维修养护亮化设施30余次；修复路沿石约371米，更换护栏立柱、底座23个，安装维修护栏174节。完成学府路主管道铺设，小清河路进场开工完成开挖30米；完成永昌路道路护栏900米；仪凤路郜七学校十字路口信号灯建设已纳入2024年第二期交通信号灯建设计划，目前8个路口已完成交通信号灯亮灯，其余3处正在施工。 | 年底 | 县住建局 县市政园林服务中心 县公安局交警大队 | 王成刚 胡国栋 姚根印
93 | 许 涛 | 加快党员教育中心、融媒体中心、全民健身中心等重点项目建设进度。 | 党员教育中心：1.东、西两侧室外台阶及坡道石材施工完成。 2.中厅干挂石材壁画上色已施工完成，中厅过道护栏及玻璃安装完成。 3.消防系统、水电工程、智能化工程、通风空调工程调试中。 4.地下室垫层浇筑完成，消防水箱间及泵房设备安装完成。 5.门厅钢结构玻璃安装完成。 融媒体中心：一层卫生间天花吊顶、洁具、隔断、灯具安装完成；三层地面铺装及墙面踢脚线完成97%；屋面金属瓦面安装完成；防火门安装完成；室外空调主机安装完成；四层走道天花吊顶、乳胶漆、地面砖铺贴完成；一层至四层防火隔断安装完成；塔底机房配电箱安装完成；消防强排烟风管安装完成；消防给水管安装完成。各功能房地坪制作已完成；专业灯光桥架制作安装完成；专业灯光布线已全部完成。 | 上半年 | 苟村集镇 县融媒体中心 财金集团 城投集团 | 陈志平 李艳菊 段素萍 宋述根
94 | 许 涛 | 深化“城市大脑”功能拓展，完成城市运行管理服务平台建设，进一步增添群众网上办理功能，为创建全省数字赋能示范县奠定基础。 | 运管服平台正在进行项目申报和资金申请，等待省发改 部门审批。抽调13人，组成巡查队伍，做好数据汇集工作。 | 年底 | 县大数据中心 县综合行政执法局 县市政园林服务中心 | 田传喜 侯国光 胡国栋
95 | 许 涛 | 开展城区供热、供气提质改造，力争全年更新改造天然气管道13公里、惠及群众2600户以上，供热管网8公里、惠及群众1500户以上。 | 供气提质改造：老旧管网改造已完成1公里，涉及小区瑞禾家苑。 供热改造工程：老旧管网改造已完成6公里，涉及小区文亭湖一号秋月居。 | 年底 | 县综合行政执法局 | 侯国光
96 | 许 涛 | 切实改善群众居住条件，抓好万福城北区、新华小区等老旧小区改造，启动实施一批城中村危房改造，加快推进“老城复兴”行动。 | 老旧小区改造：对万福城北区、新华小区和烟草公司家属院等3个老旧小区改造项目，进行了前期调研和项目改造内容摸底排查，目前正在设计中。 城中村危房改造：2024年列入改造计划的7个村居，180户名单已确定，现在聘请造价师核准建筑价格。 | 年底 | 县房产服务中心 县综合行政执法局 | 吕成稳 侯国光
97 | 许 涛 | 加大房地产市场监管和督导力度，规范物业用房交付使用和保障性租赁住房管理，积极盘活伯乐福居、恒大等部分楼盘建设，及时回应群众合理诉求。 | 督促各房地产项目加快开工建设；常态化监督检查开发企业销售行为；严格按照房产服务中心制定的资金监管办法执行，加强资金提取的监管。盘点各楼盘功能性用房明细；摸排保障性租赁住房实际居住人员情况。对成武县辖区内房地产发布妨碍社会公共秩序和公序良俗的广告进行检查，共检查房地产企业5家，未发现违法违规情况。 | 年底 | 县房产服务中心 县市场监管局 | 吕成稳 鲁 丹
98 | 许 涛 | 加快小桥、西城等片区安置房建设，年内完成交付4400余套，彻底完成回迁安置任务。 | 小桥、西城安置区正常施工；文亭国际项目开发企业与建设单位正在商讨复工协议。 | 年底 | 县房产服务中心 财金集团 | 吕成稳 段素萍
99 | 许 涛 | 推广古城社区数字化管理新模式，全面推进13个社区规范化、智能化管理，实现“完整社区”。盯准一老一小，通过开展公益市集、社区夜话、共享带娃、社区食堂、老人日间照料等系列服务活动，不断满足居民群众多层次、差异化、个性化新需求，推动形成共建共治共享的社区治理成武模式，让群众生活更幸福、更安全、更舒适。 | 永昌：聚焦一老一小，一残一孕，以新建城盛豪庭党群服务中心为依托，设置健康驿站、家庭驿站（托老室、托小室）、残疾人电商手工坊、多功能培训室、社区食堂、社区超市、老中小活动中心等功能室为一体的党群服务阵地，目前设计方案已敲定，同步制定了施工计划，正在进行整体装修。 开展“公益市集”、爱心义诊、共享带娃等服务活动8次。 文亭：目前古城社区已开始上门入户推广智慧小程序。常态化组织各社区开展公益带娃托管服务。目前环卫工人大食堂已投入使用，并在社区设立康养驿站，为老人们提供康养服务，设立日间照料中心，供社区居民使用。已组织开展“公益集市”活动，为社区居民提供磨剪刀、菜刀、缝补衣物等便民活动。 | 年底 | 县委组织部 文亭街道办事处 永昌街道办事处 县民政局 县房产服务中心 | 高海民 郭建德 张 皓 田红梅 吕成稳
100 | 许 涛 | 切实发挥红色物业作用，进一步加强对小区物业企业的规范化管理，实行月评比、季总结、半年淘汰退出机制，创建居民满意的精品物业，推进幸福和谐小区建设。 | 2024年物业服务二月份月考核已完成，已着手对末位两家物业企业按照考核方案清退流程进行清退。 发挥红色物业作用，开展集中消防演练、对小区内树木进行整形修剪等共17次活动。 | 年底 | 县房产服务中心 文亭街道办事处 永昌街道办事处 | 吕成稳 郭建德 张 皓
101 | 许 涛 | 聚焦群众生活需要，全县开工建设充电设施500个，让群众拥有更便捷的生活条件。 | 已建成并投入使用52个充电桩；清华园和文亭湖一号停车场充电桩穿越、地埋线管、变压器、控制箱和高压继电器的基础施工完成。 | 年底 | 县综合行政执法局 城投集团 | 侯国光 宋述根